Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ
OKREŚLONYCH
W AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
GMINY MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC
NA LATA 2005-2015
za rok 2015.

__________________________________________________________________

Bolesławiec, czerwiec 2015 r. 

	CEL  STRATEGICZNY  6.1
	Rozwijanie efektywnego systemu zmniejszania bezrobocia w Bolesławcu.

	CEL OPERACYJNY  1.1
	Tworzenie systemu wsparcia dla osób bezrobotnych i członków ich rodzin przeciw działającego degradacji społeczno-zawodowej bezrobotnych.

	ZADANIE 1.1.1
	Diagnozowanie i zabezpieczanie podstawowych potrzeb bytowych osób bezrobotnych i członków ich rodzin.


TABELA 1
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K - kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	GS nr 3
	1.
	Diagnozowanie środowiska uczniów
	K
	Liczba diagnoz
	13
	14
	BM

	
	2.
	Przeprowadzenie wizyt w domu uczniów przez pedagoga i wychowawców 
	K
	Liczba odwiedzin
	15
	10
	BM

	
	3.
	Diagnoza sytuacji opiekuńczo – wychowawczej w szkole
	K
	Liczba diagnoz
	1
	1
	BM


	CEL  STRATEGICZNY  6.1
	Rozwijanie efektywnego systemu zmniejszania bezrobocia w Bolesławcu.

	CEL OPERACYJNY  1.1
	Tworzenie systemu wsparcia dla osób bezrobotnych i członków ich rodzin przeciw działającego degradacji społeczno-zawodowej bezrobotnych.

	ZADANIE 1.1.2
	Podejmowanie aktywnej współpracy instytucji i organizacji pozarządowych z PUP w Bolesławcu.


TABELA 2: SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 1.1.2 W ROKU 2015
	Koordynator działań: …MOPS……………...........
Realizatorzy programu: … ………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K - kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	MPP nr 6
	1.
	Podjęcie współpracy z PUP w Bolesławcu celem zatrudnienia osób bezrobotnych jako pracowników interwencyjnych w ramach prac społecznie użytecznych
	K
	Osoby przyjęte
	2
	1
	UP

	                           MPP nr 1
	1.
	Kontynuacja współpracy z PUP w Bolesławcu celem zatrudnienia osób bezrobotnych jako pracowników interwencyjnych w ramach prac społeczne użytecznych 
	K
	2
	2
	2
	UP


	CEL  STRATEGICZNY  6.1
	Rozwijanie efektywnego systemu zmniejszania bezrobocia w Bolesławcu.

	CEL OPERACYJNY  1.1
	Tworzenie systemu wsparcia dla osób bezrobotnych i członków ich rodzin przeciw działającego degradacji społeczno-zawodowej bezrobotnych.

	ZADANIE 1.1.3
	Opracowywanie i realizacja programów aktywizujących, w tym również finansowanych ze środków unijnych.


TABELA 3: SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 1.1.3 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K - kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	PUP
	1.
	Zorganizowanie staży mających na celu nabycie doświadczenia zawodowego
	K
	Liczba osób skierowanych na staż
	39
	55
	IŚZ/EFS

	
	2.
	Zorganizowanie PZD w celu nabycia umiejętności lub uprawnień do wykonywania konkretnego zawodu. 
	K
	Liczba osób skierowanych na PZD
	9
	12
	IŚZ/EFS

	
	3.
	Udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
	K
	Liczba osób, które otrzymały dotację
	56
	34
	IŚZ/EFS

	
	4.
	Zorganizowanie szkoleń w celu nabycia lub dopasowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy 
	K
	Liczba osób skierowanych na szkolenie
	0
	15
	IŚZ/EFS

	
	5.
	Udzielenie wsparcia osobom do 30 r.ż. podejmującym pracę poza miejscem zamieszkania w formie bonu na zasiedlenie 
	K
	Liczba osób, które otrzymały bon
	0
	5
	IŚZ/EFS

	
	6.
	Objęcie osób bezrobotnych usługami i instrumentami rynku pracy w ramach projektu
	K
	Liczba uczestników projektu
	132
	121
	IŚZ/EFS

	
	7.
	Efektywność podjętych działań w ramach projektu 
	K
	Liczba osób, które podjęły pracę po zakończeniu udziału w projekcie
	119
	98
	IŚZ/EFS

	
	8.
	Finansowanie kosztów aktywizacji bezrobotnych w ramach projektu 
	K
	Średni koszt aktywizacji jednego uczestnika
	14 352
	9 194
	IŚZ/EFS

	                           PCPR
	1.
	Realizacja projektu ,,Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013’’, obejmującego realizację wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osób niepełnosprawnych oraz wychowanków pieczy zastępczej)
w zakresie usług aktywnej integracji poprzez sfinansowanie:
· Kursów/szkoleń zawodowych, tj.:

· zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i policealnym oraz kosztów z nim związanych (m.in. opłata za Internet, koszty dojazdu na zajęcia szkolne);

· rehabilitacji zdrowotnej;

· treningów kompetencji i umiejętności społecznych

· indywidualnego poradnictwa psychologicznego

· indywidualnego doradztwa zawodowego

· usług asystenta osoby niepełnosprawnej

	K
	Liczba opracowanych i zrealizowanych programów aktywizujących
	
	1
	- EFS
-Budżet Powiatu Bolesłąwieckiego


	CEL  STRATEGICZNY  6.1
	Rozwijanie efektywnego systemu zmniejszania bezrobocia w Bolesławcu.

	CEL OPERACYJNY  1.1
	Tworzenie systemu wsparcia dla osób bezrobotnych i członków ich rodzin przeciw działającego degradacji społeczno-zawodowej bezrobotnych.

	ZADANIE 1.1.4
	Zapobieganie zjawisku dziedziczonego bezrobocia w rodzinach poprzez stosowanie poradnictwa specjalistycznego i rozwijanie innych usług w tym obszarze.


TABELA 4: SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 1.1.4 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K - kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	PUP
	1.
	Objęcie usługami poradnictwa zawodowego osób bezrobotnych i poszukujących pracy
	K
	Liczba osób objętych usługą
	491
	276
	IŚZ

	
	2.
	Udzielenie indywidualnych porad zawodowych
	K
	Liczba osób objętych usługą
	165
	112
	IŚZ

	
	3.
	Udzielenie grupowych porad zawodowych
	K
	Liczba osób objętych usługą
	23
	28
	IŚZ

	
	4.
	Objęcie wsparciem w postaci grupowej informacji zawodowej
	K
	Liczba osób objętych usługą
	181
	76
	IŚZ

	
	5.
	Zorganizowanie szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
	K
	Liczba zorganizowanych szkoleń
	1
	3
	IŚZ

	
	6.
	Objęcie wsparciem w postaci szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
	K
	Liczba uczestników szkolenia 
	2
	11
	IŚZ

	GS nr 2
	1.
	Orientacja zawodowa.
	K
	Liczba uczniów
	328
	208
	ISZ


	CEL  STRATEGICZNY  6.1
	Rozwijanie efektywnego systemu zmniejszania bezrobocia w Bolesławcu.

	CEL OPERACYJNY  1.2
	Dostosowanie systemu edukacji i kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

	ZADANIE 1.2.1
	Propagowanie informacji o prognozach rozwoju rynku pracy, poszukiwanych zawodach, itp.


TABELA 5: SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 1.2.1 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K - kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	     PUP
	1.
	Opracowanie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie bolesławieckim – cykliczne zadanie realizowane od 2005 r. 
	K
	Raport półroczny
	2
	2
	

	
	2.
	Monitorowanie poziomu bezrobocia na rynku lokalnym 
	K
	Stopa bezrobocia w %
	8,9
	7,6
	

	
	
	
	
	Liczba osób bezrobotnych z miasta Bolesławiec
	1177
	994
	

	
GS nr 3
	1.
	Działania edukacyjne: prowadzenie doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów klas I, II i III
	K
	Liczba uczestników
	131
	270
	BM

	
	2.
	Działania informacyjno – edukacyjne: uczestniczenie uczniów klas III gimnazjum w prezentacjach szkół ponadgimnazjalnych, targach edukacyjnych, dniach otwartych
	K
	Liczba uczestników
Liczba spotkań 
	131
6
	112
8
	BM
BM

	
	3.
	Działania informacyjne: spotkania dla rodziców uczniów klas III
	K
	Liczba spotkań
	2
	1
	BM

	
	4.
	Udział w projekcie ,,Kariera bez granic’’ – transgraniczna orientacja 
	K
	Liczba spotkań
	4
	1
	BM

	
	5.
	Warsztaty dla uczniów z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów klas I i III gimnazjum prowadzone przez doradcę zawodowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bolesławcu
	N
	Liczba uczestników
	-
	160
	BM

	                      MZS  nr 1
	1.
	Udział w Targach Edukacyjnych uczniów klas III Gimnazjum Samorządowego nr 4 : bezpośredni kontakt z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych w celu poznania ich oferty edukacyjnej na rok szkolny 2015/2016, zdobycie wiedzy o określonych zawodach, perspektywach zatrudnienia absolwentów szkół.
	K
	Ilość uczniów uczestniczących w targach
	53
	48
	

	
	2.
	Uniwersytet Zawodowy dla Gimnazjalistów – wycieczka do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.
	N
	Ilość uczestników wycieczki
	-
	40
	


	CEL  STRATEGICZNY  6.1
	Rozwijanie efektywnego systemu zmniejszania bezrobocia w Bolesławcu.

	CEL OPERACYJNY  1.2
	Dostosowanie systemu edukacji i kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

	ZADANIE 1.2.2
	Rozwijanie systemu kształcenia ustawicznego, ułatwiającego podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych.


TABELA 6: SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 1.2.2 W ROKU 2015
	Koordynator działań: …………………........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K – kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	PUP
	1.
	Zorganizowanie szkoleń zawodowych dla osób zarejestrowanych w Urzędzie w celu podwyższenia ich kwalifikacji lub dopasowania do potrzeb rynku pracy
	K
	Liczba zorganizowanych szkoleń
	44
	36
	IŚZ

	
	2.
	Skierowanie do odbycia szkolenia osób zarejestrowanych w Urzędzie 
	K
	Liczba osób, które ukończyły szkolenia 
	105
	94
	IŚZ

	
	3.
	Zorganizowanie PZD dla osób bezrobotnych w celu uzupełnienia ich kwalifikacji w umiejętności poszukiwane na rynku pracy 
	K
	Liczba zorganizowanych PZD
	3
	3
	IŚZ/EFS

	
	4.
	Skierowanie na PZD osób bezrobotnych 
	K
	Liczba uczestników PZD
	15
	28
	IŚZ/EFS

	
	5.
	Finansowanie kosztów na aktywizację bezrobotnych skierowanych do odbycia szkolenia
	K
	Średni koszt na jednego uczestnika szkolenia
	1528,41
	2414,00
	IŚZ/EFS

	
	6.
	Efektywność zorganizowanych szkoleń
	K
	Liczba uczestników szkolenia, którzy podjęli pracę
	37
	48
	IŚZ/EFS

	
	7.
	Finansowanie kosztów na aktywizację bezrobotnych skierowanych na PZD 
	K
	Średni koszt uczestnika PZD
	8106,45
	7486,19
	IŚZ/EFS

	
	8.
	Efektywność zorganizowanych PZD 
	K
	Liczba uczestników PZD, którzy podjęli pracę 
	11
	18
	IŚZ/EFS


	CEL  STRATEGICZNY  6.1
	Rozwijanie efektywnego systemu zmniejszania bezrobocia w Bolesławcu.

	CEL OPERACYJNY  1.2
	Dostosowanie systemu edukacji i kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

	ZADANIE 1.2.3
	Tworzenie warunków do rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości oraz do samozatrudnienia


TABELA 7: SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 1.2.3 W ROKU 2015
	Koordynator działań: …………………........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K – kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	PUP
	1.
	Zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych 
	K
	Liczba bezrobotnych zatrudnionych w ramach pracy interwencyjnych
	17
	31
	IŚZ

	
	2.
	Organizacja staży mająca na celu umożliwienie nabycia doświadczenia zawodowego osobom bezrobotnym.
	K
	Liczba osób skierowanych na staż
	123
	122
	IŚZ/EFS

	
	3.
	Udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobom bezrobotnym 
	K
	Liczba osób, które otrzymały dotację
	65
	41
	IŚZ/EFS

	
	4.
	Finansowanie kosztów na aktywizację osób bezrobotnych skierowanych na prace interwencyjne 
	K
	Średni koszt aktywizacji jednej osoby
	4671,00
	5879,40
	IŚZ

	
	5.
	Efektywność zorganizowanych prac interwencyjnych
	K
	Liczba bezrobotnych, którzy podjęli zatrudnienie po pracach 
	18
	31
	IŚZ

	
	6.
	Finansowanie kosztów na aktywizację bezrobotnych skierowanych na staż
	K
	Średni koszt jednego uczestnika stażu
	7686,96
	5124,64
	IŚZ/EFS

	
	7.
	Efektywność zorganizowanych staży 
	K
	Liczba osób, które podjęły pracę po stażu
	74
	153
	IŚZ/EFS

	
	8.
	Finansowanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
	K
	Średni koszt dla jednej osoby
	20000
	22000
	IŚZ/EFS


	
	9.
	Organizacja prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych, korzystających z 
	K
	Liczba uczestników prac społecznie użytecznych
	117
	48
	IŚZ

	
	
	pomocy opieki społecznej 
	
	
	
	
	

	
	10
	Udzielenie dofinansowania wynagrodzenia pracodawcom zatrudniającym osoby powyżej 50 r.ż
	N
	Liczba osób zatrudnionych w ramach dofinansowania
	6
	6
	IŚZ

	
	11
	Udzielenie refundacji części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia osób do 30 r.ż w ramach bonu zatrudnieniowego
	N
	Liczba osób zatrudnionych w ramach bonu
	11
	11
	IŚZ

	
	12
	Organizacja staży dla osób do 30 r.ż w ramach bonu stażowego
	N
	liczba osób skierowanych na staż w ramach bonu
	27
	10
	IŚZ

	
	13
	Udzielenie wsparcia osobom do 30 r.ż podejmującym pracę poza miejscem zamieszkania w formie bonu na zasiedlenie
	N
	Liczba osób, które otrzymały bon 
	5
	14
	IŚZ/EFS


	CEL  STRATEGICZNY  6.2
	Poprawa warunków funkcjonowania rodzin, zwłaszcza wielodzietnych i niepełnych.  Wspieranie rodzin w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem funkcji opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.

	CEL OPERACYJNY  2.1
	Systemowa współpraca instytucji pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców.

	ZADANIE 2.1.1
	Utworzenie banku informacji o organizacjach i instytucjach działających na rzecz mieszkańców Bolesławca.


TABELA 8: SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 2.1.1 W ROKU 2015
	Koordynator działań: …………………........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K – kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	                                                 GS nr 3
	1.
	Działania informacyjne: przygotowania informacji w formie gazetek o organizacjach i instytucjach działających na rzecz mieszkańców Bolesławca
	K
	Ekspozycje stałe
	1
	1
	BM

	PCPR
	1.
	Publikacja i dystrybucja Poradnika dla osób doznających przemocy w rodzinie pt. ,,Zatrzymać przemoc’’ (broszura zawiera dane teleadresowe instytucji działających na rzecz osób i rodzin w kryzysie) 
	N
	Liczba opublikowanych egzemplarzy
	
	1000 szt.
	Budżet Powiatu Bolesławieckiego; Dotacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

	
	2.
	Utworzenie portalu internetowego WWW.zatrzymacprzemoc.pl zawierającego treści informacyjno-edukacyjne z zakresu ww. problematyki oraz bazę teleadresową instytucji działających na rzecz osób i rodzin w kryzysie
	N
	Liczba utworzonych stron internetowych
	
	1
	jw.


	CEL  STRATEGICZNY  6.2
	Poprawa warunków funkcjonowania rodzin, zwłaszcza wielodzietnych i niepełnych.  Wspieranie rodzin w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem funkcji opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.

	CEL OPERACYJNY  2.1
	Systemowa współpraca instytucji pomocy społecznej.

	ZADANIE 2.1.2
	Cykliczna publikacja informatora/informatorów o działalności organizacji i instytucji na rzecz mieszkańców.


TABELA 9: SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 2.1.2 W ROKU 2015
	Koordynator działań: …………………........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K – kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	PCPR
	1.
	Publikacja i dystrybucja Poradnika dla osób doznających przemocy w rodzinie pt. ,,Zatrzymać przemoc’’ (broszura zawiera dane teleadresowe instytucji działających na rzecz osób i rodzin w kryzysie)
	N
	Liczba opublikowanych egzemplarzy
	
	1000 szt.
	Budżet Powiatu Bolesławieckiego; Dotacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

	
	2.
	Utworzenie portalu internetowego WWW.zatrzymacprzemoc.pl zawierającego treści informacyjno-edukacyjne z zakresu ww. problematyki oraz bazę teleadresową instytucji działających na rzecz osób i rodzin w kryzysie
	N
	Liczba utworzonych stron internetowych
	
	1
	jw.


	CEL  STRATEGICZNY  6.2
	Poprawa warunków funkcjonowania rodzin, zwłaszcza wielodzietnych i niepełnych.  Wspieranie rodzin w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem funkcji opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.

	CEL OPERACYJNY  2.1
	Systemowa współpraca instytucji pomocy społecznej.

	ZADANIE 2.1.3
	Wspieranie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków finansowych i realizacji projektów oraz działań na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży o niskim statusie materialnym i/lub dysfunkcjonalnych.


TABELA 10: SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 2.1.3 W ROKU 2015
	Koordynator działań: …………………........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K – kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	                                                  SP nr 3
	1.
	Szkolne Koło TPD – co miesięczne składki na rzecz uczniów o niskim statusie materialnym
	K
	Ilość członków TPD
	20
	20
	ŚWOP

	GS nr 2
	1.
	Współpraca  z PCK
	K
	Liczba wolontariuszy
	30
	30
	ŚWOP/BM

	
	2.
	Współpraca z TPD
	K
	Liczba wolontariuszy
	30
	30
	ŚWOP/BM

	
	3.
	Współpraca z fundacjami
	K
	Liczba wolontariuszy
	30
	30
	ŚWOP/BM

	
	4.
	Współpraca z MOPS
	K
	Liczba wolontariuszy
	30
	30
	ŚWOP/BM

	MZS nr 1
	1.
	Współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem – udział w akcjach uczniów GS nr 4
	K
	Ilość uczniów – wolontariuszy
	25
	6
	

	
	2.
	Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci – udział w akcjach uczniów GS nr 4
	K
	Ilość uczniów – wolontariuszy
	32
	12
	

	
	3.
	Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci – udział w akcjach uczniów SP nr 5
	K
	Ilość uczniów – wolontariuszy
	36
	10
	


	CEL  STRATEGICZNY  6.2
	Poprawa warunków funkcjonowania rodzin, zwłaszcza wielodzietnych i niepełnych.  Wspieranie rodzin w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem funkcji opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.

	CEL OPERACYJNY  2.2
	Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia instytucjonalno-finansowego, chroniącego rodzinę przed utratą bezpieczeństwa socjalnego.

	ZADANIE 2.2.1
	Udzielanie rodzinom wszechstronnej pomocy materialnej z systemu pomocy społecznej (bez dodatków mieszkaniowych i innych programów rządowych) , świadczeń rodzinnych, z systemu oświaty, Banku Żywności, itp.


TABELA 11: SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 2.2.1 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K – kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	SP nr 2
	1.
	Wyprawka szkolna – dofinansowanie podręczników
	K
	Liczba dzieci
	31
	10
	Budżet miasta

	
	2.
	Przekazywanie paczek żywnościowych świątecznych 
	K
	Liczba dzieci
	15
	10
	TPD, PCK

	
	3.
	Finansowanie biletów dojazdowych MZK
	K
	Liczba dzieci
	1
	0
	Budżet szkoły

	
	4.
	,,Szlachetna paczka’’
	N
	Liczba dzieci
	0
	6
	stowarzyszenie

	GS nr 3
	1.
	Rozpatrywanie wniosków rodziców o refundację zakupu podręczników w ramach programu ,,Wyprawka szkolna’’
	K
	Liczba rozpatrzonych wniosków
	9
	6
	BM

	
	2.
	Pomoc dla rodziców w przygotowaniu wniosków stypendialnych ‘’Sprawny uczeń’’. 
	K
	Liczba przygotowanych wniosków
	2
	-
	BM

	GS nr 2
	1.
	Dofinansowanie zakupu podręczników
	K
	Liczba uczniów korzystających z pomocy
	1
	1
	BM

	
	2.
	Paczki PCK
	K
	Liczba uczniów korzystających z pomocy
	15
	10
	ŚWOP

	
	3.
	Obiady
	K
	Liczba uczniów korzystających z pomocy
	24
	22
	BM

	MPP nr 2
	1.
	,,Podziel się z innymi’’ – Zbiórka artykułów spożywczych, chemicznych i odzieży przekazanie rodzinom wielodzietnym, Dom Dziecka
	K
	 rodzin wielodzietnych
	9 dzieci
	11 dzieci
	Rada Rodziców personel przedszkola

	                                                                                                    MOPS
	1.
	Pomoc społeczna – udzielono pomocy w postaci:

- zasiłków celowych 
	K
	Liczba rodzin objętych pomocą w postaci zasiłku celowego.


Kwota wydatkowanych środków finansowych.


	651


522.802
	623

515.214
	Budżet Gminy Miasta B-c

	
	2.
	Wkład własny EFS na wypłatę pomocy w postaci zasiłków celowych
	K
	Liczba rodzin objętych pomocą w postaci zasiłku celowego.

Kwota wydatkowanych środków finansowych.
	19

28.213
	0

0
	Budżet Gmiany Miasta B-c

	
	3.
	Pomoc w postaci zasiłków okresowych.
	K
	Liczba rodzin objętych pomocą w postaci zasiłku okresowego.

Kwota wydatkowanych środków finansowych.
	507

643.900
	442

540.000
	Dotacja Wojewody

	
	4.
	Pomoc w postaci zasiłków stałych.
	K
	Liczba rodzin objętych pomocą w postaci zasiłku stałego.

 Kwota wydatkowanych środków finansowych.
	210

762.000
	185

762.000
	Dotacja Wojewody

	
	5.
	Pomoc w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
	K
	 Liczba osób objętych pomocą w postaci usług opiekuńczych.

Kwota wydatkowanych środków finansowych.
	172

354.130
	181

425.626
	Budżet Gminy Miasta

	
	6.
	Pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
	K
	1. Liczna osób objętych pomocą w postaci usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Kwota wydatkowanych środków finansowych.
	19

66.900
	14

86.748
	Dotacja Wojewody

	
	7.
	Opłata kosztów pobytu mieszkańców Bolesławca w domach pomocy społecznej.
	K
	1. Liczba osób objętych pomocą w postaci opłaty kosztów pobytu w DPS.

2. Kwota wydatkowanych środków finansowych.
	67

1 301 922
	65

1 254 349
	Budżet Gminy Miasta B-c

	
	8.
	Pomoc w formie opłaty składek zdrowotnych realizowana przy zasiłkach stałych.
	
	1. Liczba osób objętych pomocą w postaci opłacenia składki zdrowotnej.

2. Kwota wydatkowanych środków finansowych.
	193


70 341
	182


67 399
	Dotacja Wojewody

	
	9.
	Wynagrodzenie z tyt. sprawowania opieki na postawie postanowienia Sądu.
	
	1. Liczba osób objętych pomocą w postaci wynagrodzenia z tyt. sprawowania opieki.

2. Kwota wydatkowanych środków finansowych. 
	5


17.411


	5


16.867
	Dotacja Wojewody

	MZS nr 2
	1.
	Dofinansowanie do podręczników - ,,Wyprawka szkolna 2015’’
	K
	Liczba przyznanych dofinansowań w SP – 1
	19
	5
	BM

	
	2.
	Przekazanie paczek świątecznych (żywnościowych) z PCK dla rodzin najbardziej potrzebujących.
	K
	Liczba przekazanych paczek w MZS – 2
	10
	13
	PCK

	
	3.
	Dożywianie uczniów – korzystanie z obiadów finansowanych przez MOPS
	K
	Liczba uczniów korzystający z obiadów finansowanych przez MOPS w MZS – 2
	12
	4
	MOPS

	                                               MOPS
	1.
	Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów i świadczenia alimentacyjne:
	K
	Kwota wydatkowana na realizację zadań (w tym koszt obsługi świadczeń w zł)
	8.193.046
	8.262.959
	BP

	
	
	Wypłata świadczeń rodzinnych 
(bez składek społecznych i zdrowotnych)
	
	Liczba rodzin pobierających świadczenia

Kwota wydatków w zł
	1.867


4.780.711
	1.843


5.297.882
	

	
	
	Wypłata zasiłków dla opiekuna.
	K
	Liczba rodzin pobierających świadczenia

Kwota wydatków w zł
	49


395.417
	39


216.355
	

	
	
	Wypłata dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie Programu Rządowego
	K
	Liczba świadczeń

Kwota wydatków w zł
	912

182.400
	14

2.800
	

	
	
	Opłata składek społecznych
(do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna)
	
	Liczba świadczeń 

Kwota wydatków w zł
	1252

223000
	1.203

319.595
	

	
	
	Opłata składek zdrowotnych
(do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna)
	
	Liczba świadczeń 

Kwota wydatków w zł
	870

53516
	1.086

96.199
	

	
	
	Karta Dużej Rodziny
	K
	Liczba rodzin

Koszt obsługi
	92

804
	
	

	
	
	Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego
	K
	Liczba rodzin pobierających świadczenia

Kwota wydatków w zł
	307


2.268.441
	292


2.183.227
	

	
	
	
	
	Liczba zarejestrowanych dłużników alimentacyjnych
	813
	715
	


	CEL  STRATEGICZNY  6.2
	Poprawa warunków funkcjonowania rodzin, zwłaszcza wielodzietnych i niepełnych.  Wspieranie rodzin w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem funkcji opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.

	CEL OPERACYJNY  2.2
	Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia instytucjonalno-finansowego, chroniącego rodzinę przed utratą bezpieczeństwa socjalnego.

	ZADANIE 2.2.2
	Efektywne wykorzystanie osłonowych programów rządowych, w tym także wieloletniego programu: „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” ze szczególnym naciskiem na realizację pomocy w formie posiłków i pomocy rzeczowej.


TABELA 12: SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 2.2.2 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K – kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	MOPS
	1.
	Dodatki mieszkaniowe
	        K
	Liczba zarejestrowanych wniosków


	1.233


	1.070


	    BM

	
	
	
	
	Kwota wydatkowana w zł 


	1.490.270
	1.265.416


	

	
	
	
	
	Liczba gospodarstw domowych
	  839


	723


	

	
	
	
	
	Średnia miesięczna kwota dodatku mieszkaniowego w zł
	212,45
	205,34
	

	
	2.
	Dodatki energetyczne
	       K
	Liczba zarejestrowanych wniosków 
	  492


	  442


	     IŚZ

	
	
	
	
	Kwota wydatkowana w zł


	26.359,54
	30.457,89
	

	SP nr 3
	1.
	Dożywianie uczniów SP3
	K
	Ilość uczniów objętych dożywianiem  
	36
	40
	MOPS, IŚZ

	 GS nr 3
	1.
	Działania organizacyjne : wnioskowanie o udzielenie rodzinom pomocy w formie dożywiania dla dzieci w stołówce szkolnej w ramach programu ‘’Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’
	K
	Liczba uczniów objętych dożywianiem w ramach programu
	3
	-
	BM

	
	2.
	Działania organizacyjne: pozyskanie dla uczniów słabo widzących podręczników szkolnych w druku powiększonym we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. 
	K
	Liczba uczniów objętych pomocą 
	3
	3
	BM

	MPP nr 1 
	1.
	Pokrycie kosztów posiłków dla dzieci w ramach wieloletniego programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ 
	K
	3 dzieci 
	4
	4
	MOPS

	MPP nr 2
	1.
	Wskazanie rodzin do MOPS celem objęcia programem rządowym ,,Pomoc Państwa w zakresie dożywiania’’ – opłacenie posiłków.
	K
	Ilość dzieci
	11 dzieci
	9 dzieci
	

	               MOPS
	1.
	Zasiłki celowe realizowane w ramach wieloletniego programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’.
	K
	10 Liczba osób objętych pomocą.

2. Kwota wydatkowanych środków finansowych. 
	1182


519.494
	1132


558 383
	Dotacja Wojewody 60 %

I Budżet Miasta B-c 40 %

	
	2.
	Realizacja Programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ w formie posiłków w tym:

- dla dzieci i młodzieży do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 

- dla dorosłych
	
	10 Liczba osób objętych pomocą




2. Kwota wydatkowanych środków finansowych.


	708

433


275

507.239
	500

298



202


414.657
	Dotacja Wojewody 60 %

I Budżet Miasta B-c 40 %



	
	3.
	Realizacja Programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ w formie rzeczowej.
	
	10 Liczba osób objętych pomocą.

2. Kwota wydatkowanych środków finansowych.
	154


8.333
	4


1960
	Dotacja Wojewody 60 %

I Budżet Miasta B-c 40 %


	CEL  STRATEGICZNY  6.2
	Poprawa warunków funkcjonowania rodzin, zwłaszcza wielodzietnych i niepełnych.  Wspieranie rodzin w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem funkcji opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.

	CEL OPERACYJNY  2.2
	Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia instytucjonalno-finansowego, chroniącego rodzinę przed utratą bezpieczeństwa socjalnego.

	ZADANIE 2.2.3
	Pozyskiwanie środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego i wykorzystanie ich w celu poprawy sytuacji bytowej rodzin ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym.


TABELA 13: SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 2.2.3 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K – kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	MZS nr 2
	1.
	,,Owoce i warzywa w szkole’’
	K
	Liczba uczniów
	230
	265
	EFS

	
	2.
	,,Mleko piję świat podbiję – Szklanka mleka’’
	K
	Liczba uczniów
	453
	477
	EFS


	CEL  STRATEGICZNY  6.2
	Poprawa warunków funkcjonowania rodzin, zwłaszcza wielodzietnych i niepełnych.  Wspieranie rodzin w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem funkcji opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.

	CEL OPERACYJNY  2.2
	Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia instytucjonalno-finansowego, chroniącego rodzinę przed utratą bezpieczeństwa socjalnego.

	ZADANIE 2.2.4
	Podejmowanie działań i akcji charytatywnych dla pozyskiwania środków pomocy dla rodzin i dzieci.


TABELA 14: SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 2.2.4 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K – kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	MPP nr 7
	1.
	Akcja charytatywna – zbieranie nakrętek dla niepełnosprawnego chłopca
	K
	Cały rok
	
	
	Społeczność przedszkola

	SP nr 3
	1.
	Zbiórka żywności, paczki żywnościowe 
	K
	Ilość uczniów/osób objętych pomocą żywnościową
	12
	6
	IŚZ

	
	2.
	Zbiórka nakrętek plastikowych
	K
	Ilość osób na rzecz których zbierane są nakrętki 
	1
	1
	IŚŻ

	              GS nr 3
	1.
	Działania organizacyjne: zorganizowanie akcji charytatywnych (zbiórki żywności, zbiórki pieniędzy we współpracy z TPD, PCK i Caritas
	K
	Liczba zbiórek
	10
	3
	BM


	CEL  STRATEGICZNY  6.2
	Poprawa warunków funkcjonowania rodzin, zwłaszcza wielodzietnych i niepełnych.  Wspieranie rodzin w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem funkcji opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.

	CEL OPERACYJNY  2.2
	Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia instytucjonalno-finansowego, chroniącego rodzinę przed utratą bezpieczeństwa socjalnego.

	ZADANIE 2.2.5
	Inicjowanie i rozwój różnych form integracji rodzin ze społecznością lokalną poprzez organizowanie imprez integracyjnych i kulturalnych, festynów, spartakiad we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.


TABELA 15: SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 2.2.5 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K – kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	MPP nr 7
	1.
	Organizacja Festynu Rodzinnego
	K
	1 festyn w roku
	ok. 300 osób
	ok. 300 osób
	Rada rodziców, sponsorzy

	
	2.
	Udział w spartakiadach 
	K
	3 spartakiady
	ok. 50 dzieci 
	ok. 50 dzieci
	

	
	3.
	Udział w konkursach i festiwalach plastycznych, recytatorskich, muzycznych, teatralnych.
	K
	Na bieżąco
	
	
	

	
	4.
	Udział w ,,Szpikoladzie’’
	K
	1 raz w roku
	ok. 30 dzieci
	ok. 30 dzieci
	

	
	5.
	Współpraca z Zespołem Szkół i placówek Specjalnych w Bolesławcu – zajęcia integracyjne, udział w przedstawieniach.
	K
	Na bieżąco
	
	
	

	SP nr 2
	1.
	Organizacja festynów rodzinnych i integracyjnych. Środki zebrane podczas festyny zostały przeznaczone m.in. na pomoc i wsparcie rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 
	K
	Liczba festynów
	2
	2
	Rada rodziców

	GS nr 3
	1.
	Działania organizacyjne: zorganizowanie Festiwalu Nauk dla środowiska uczniów
	K
	Liczba uczestników
	364
	279
	BM

	
	2.
	Działania organizacyjne: zorganizowanie festynu szkolnego dla środowiska uczniów, rodziców i środowiska lokalnego
	K
	Liczba uczestników
	150
	250
	BM

	MPP nr 2
	1.
	Festyny rodzinne, Spartakiady sportowe, Spotkania integracyjne w ogrodzie przedszkolnym w ramach programu ,,Przyjazne Podwórko’’, inicjowanie form integracji działania kulturalno-sportowe, okoliczni mieszkańcy, Dom Dziecka, projekt – Olimpiada matematyczna – organizacja, Przedszkoliada Bolesławiecka z MOSiR. 
	K
	N
	
	K
	Sponsorzy lokalni, Rada Rodziców

	PCPR
	1.
	W ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowano Piknik integracyjny dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Bolesławieckiego, który odbył się 13.06.2015 r. na terenie Ośrodka Wodno-Sportowego przy ul. Spacerowej w Bolesławcu. W spotkaniu wzięło udział około 180 osób (rodziny zastępcze wraz z dziećmi u nich przebywającymi, członkowie ich rodzin). Celem Pikniku było promowanie rodzicielstwa zastępczego, wzmacnianie osób prowadzących rodzinne formy opieki zastępczej. 
	K
	Liczba uczestników
	Ok. 180
	Ok. 180
	

	MZS nr 1
	1.
	Szkolny Festyn Rodzinny – dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej nr 5.
	K
	Ilość uczestników festynu
	340
	360
	

	
	2.
	Szkolny Festyn Rodzinny – dla uczniów i rodziców Gimnazjum Samorządowego nr 4
	K
	Ilość uczestników festynu
	150
	120
	


	CEL  STRATEGICZNY  6.2
	Poprawa warunków funkcjonowania rodzin, zwłaszcza wielodzietnych i niepełnych.  Wspieranie rodzin w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem funkcji opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.

	CEL OPERACYJNY  2.3
	Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia i rozwoju zgodnie z ich potrzebami i przysługującymi im prawami ze szczególnym naciskiem na wyrównywanie szans dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych.

	ZADANIE 2.3.1
	Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym.


TABELA 16: SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 2.3.1 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: budżet miasta…………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K – kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	MPP 

nr 3
	1.
	Organizacja pracy placówki zapewniająca przyjęcie do przedszkola dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących. 
	K
	Ilość dzieci przyjętych 
	138
	142
	BM

	MPP

nr 7
	1.
	Podczas rekrutacji dziecka do przedszkola uwzględniane jest kryterium materialne (zatrudnienie rodziców) i wielodzietność. 
	K
	
	
	
	

	                 MPP nr 1 


	1.
	Organizacja pracy placówki zapewniająca przyjęcie do przedszkola dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących 
	K
	Ilość dzieci przyjętych 
	130
	133
	BM

	                 MPP nr 6
	1.
	Organizacja pracy placówki zapewniająca przyjęcie do przedszkola dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących.
	K
	Ilość dzieci przyjętych 
	138
	142
	BM

	MPP nr 2
	1.
	Występowanie z wnioskami do MOPS w celu opłacenia kosztów pobytu za przedszkole.
	K
	Ilość dzieci
	9 dzieci
	7 dzieci
	MOPS

	MOPS
	1.
	Opłata kosztów posiłków dzieciom uczęszczającym do przedszkola w ramach programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania.
	K
	73 Liczba dzieci objętych pomocą.
2.Kwota wydatkowanych środków finansowych. 
	59

33.920
	66

13 370
	Dotacja Wojewody 60 %
i Budżet Miasta B-c 40%

	
	2.
	Opłata kosztów pobytu dzieciom w przedszkolu.
	
	73 Liczba dzieci objętych pomocą.
2. Kwota wydatkowanych środków finansowych.
	30


12.892
	6
3 801
	
Budżet Miasta B-c

	MZS nr 2
	1.
	Przyjęcie dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym do oddziału zerowego przy MZS nr 2
	K
	Liczba dzieci
	3
	3
	BM


	CEL  STRATEGICZNY  6.2
	Poprawa warunków funkcjonowania rodzin, zwłaszcza wielodzietnych i niepełnych.  Wspieranie rodzin w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem funkcji opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.

	CEL OPERACYJNY  2.3
	Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia i rozwoju zgodnie z ich potrzebami i przysługującymi im prawami ze szczególnym naciskiem na wyrównywanie szans dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych.

	ZADANIE 2.3.2
	Promowanie, inicjowanie i prowadzenie zajęć kompensacyjnych i socjoterapeutycznych zwiększających szanse edukacyjne.


TABELA 17: SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 2.3.2 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K – kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	TOP Bolesławiec
	1.
	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej. 
	K
	
	
	
	Urząd Miasta

	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
	1.
	Terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna i rehabilitacja dzieci w wieku przedszkolnym w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
	K
	Liczba dzieci objętych terapią
	85
	92
	IŚZ

	
	2.
	Zajęcia kompensacyjno – korekcyjne.
	K
	Liczba dzieci objętych terapią pedagogiczną
	24
	18
	IŚZ

	
	3.
	Terapia logopedyczna
	K
	Liczba dzieci objętych terapią
	73
	68
	IŚZ

	
	4.
	Zajęcia rozwoju osobistego dla dzieci i młodzieży
	K
	Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach
	32
	15
	IŚZ

	MPP nr 7
	1.
	Zajęcia kompensacyjne dla dzieci objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu 
	K
	
	7
	8
	

	                           MBP
	1.
	Organizacyjne – organizowanie konkursów i wystaw prac plastycznych [,,Bohaterowie baśni Andersena’’, ,,Wielka wyprawa do lasu’’, ,,Jesienny spacer z czworonożnym przyjacielem’’]
	K
	Liczba osób
	875
	907
	BM

	
	2.
	Informacyjne – formy przedstawiające ofertę Biblioteki – lekcje biblioteczne tematyczne, wycieczki zapoznające z działami Biblioteki, zwiedzanie wystaw w Galerii ,,Format’’.
	K
	Liczba osób
	1571
	1585
	BM

	
	3.
	Kulturalno – edukacyjne – Spotkania z Bajką w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom’’ – głośne czytanie i zajęcia plastyczne, ,,Rozczytany Bolesławiec’’.
	K
	Liczba osób
	2115
	1573
	BM

	
	4.
	- spotkania w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki: dla dzieci – lektura – zabawa – zajęcia plastyczne; dla dorosłych i Klubu Miłośników Poezji 
	K
	Liczba osób
	327
	353
	BM, ISZ

	
	5.
	- spotkania z pisarzami, ilustratorami, warsztaty plastyczne, biblioterapeutyczne. 
	K
	Liczba osób
	774
	801
	BM

	
	6.
	- uczestnictwo w cyklicznych zajęciach w okresie ferii - ,,Odjazdowe podróże nieduże czyli konstrukcyjne ferie w bibliotece’’
	K
	Liczba osób
	128
	126
	BM

	
	7.
	- zaproszenie na spektakl edukacyjny ,, Ostatnia Książka Świata’’
	K
	Liczba osób
	70
	90
	BM

	
	8. 
	- projekt edukacyjny przeprowadzony wspólnie z PZSiPS ,,Parada bajek – Witajcie w naszej bajce’’
	K
	Liczba osób
	120
	200
	BM

	
	9.
	- bezpłatne udostępnianie kaset video, płyt CD i DVD oraz tzw. ,,książki mówionej’’
	K
	Liczba woluminów
	11736
	11513
	BM,ISZ

	
	10.
	- bezpłatny dostęp do Internetu poprzez WI-FI dla mieszkańców w okolicy MBP
	K
	Liczba komputerów widocznych w sieci
	30
	30
	BM

	
	11.
	Pomoc w doborze odpowiedniej literatury – wyszukiwanie w zbiorach tradycyjnych i zasobach internetowych
	K
	Liczba osób
	11653
	12115
	BM

	
	12.
	Udostępnianie komputerów wyposażonych w pakiet biurowy, możliwość skanowania dokumentów i korzystania z Internetu. 
	K
	Liczba osób
	3563
	3262
	BM

	SP nr 3
	1.
	Zajęcia wyrównawcze 
	K
	Ilość uczniów biorących udział w zajęciach 
	175
	154
	BM

	SP nr 2
	1.
	Realizacja zajęć specjalistycznych
	K
	Rodzaje zajęć – liczba
liczba dzieci
	3
30
	3
43
	Budżet miasta

	
	2
	Realizacja zajęć wychowawczych z elementami socjoterapii
	K
	Liczba dzieci
	170
	210
	Budżet miasta

	GS nr 3 
	1.
	Działania edukacyjne: prowadzenie zajęć kompensacyjno – korekcyjnych dla uczniów 
	K
	Liczba uczniów
	15
	15
	BM

	
	2.
	Działania edukacyjne: prowadzenie zajęć terapeutycznych dla uczniów 
	K
	Liczba uczniów
	15
	15
	BM

	
	3.
	Działania edukacyjne: prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów w świetlicy  środowiskowo – profilaktycznej przy gimnazjum 
	K
	Liczba uczniów
	25
	25
	BM

	GS nr 2
	1.
	Zajęcia korekcyjne / terapia pedagogiczna
	K
	Liczba uczniów zakwalifikowanych
	17
	25
	BM

	
	2.
	Zajęcia socjoterapeutyczne
	K
	Liczba uczniów zakwalifikowanych
	20
	20
	BM

	MPP nr 2
	1.
	Zajęcia ,,Gimnastyka korekcyjna’’
	K
	Ilość dzieci
	15
	17
	Budżet przedszkola

	
	2.
	Terapia logopedyczna
	K
	Ilość dzieci
	12
	11
	Budżet przedszkola

	
	3.
	Taniec – rytmika
	N
	Ilość dzieci
	
	100
	Budżet przedskzola

	MZS nr 2
	1.
	Prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów SP-1 i GS-1
	K
	Liczba zrealizowanych godzin w 
SP – 1
GS – 1
	95
	143
	BM


	CEL  STRATEGICZNY  6.2
	Poprawa warunków funkcjonowania rodzin, zwłaszcza wielodzietnych i niepełnych.  Wspieranie rodzin w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem funkcji opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.

	CEL OPERACYJNY  2.3
	Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia i rozwoju zgodnie z ich potrzebami i przysługującymi im prawami ze szczególnym naciskiem na wyrównywanie szans dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych.

	ZADANIE 2.3.3
	Rozwijanie bazy placówek edukacyjnych i kulturalnych służącej aktywności sportowej i rekreacyjnej dzieci i młodzieży.


TABELA 18: SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 2.3.3 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K – kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	SP nr 3
	1.
	Realizacja programu sportowego Kids Athletics
	K
	Wartość sprzętu sportowego w zł


	5000
	   ---------
	BM

	
	
	
	
	Ilość uczniów korzystających z zajęć
	25
	30
	BM

	
	2.
	Realizacja programu ,, Już pływam’’
	K
	Ilość uczniów korzystających z zajęć
	29
	51
	BM

	                  SP nr 2
	1.
	Sportowe zajęcia pozalekcyjne – SKS, sportowe soboty, zajęcia na basenie – nauka pływania
	K
	Liczba rodzajów zajęć 
liczba uczniów
	3
35
	3
158
	Budżet szkoły, Komisja Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych


	CEL  STRATEGICZNY  6.2
	Poprawa warunków funkcjonowania rodzin, zwłaszcza wielodzietnych i niepełnych.  Wspieranie rodzin w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem funkcji opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.

	CEL OPERACYJNY  2.3
	Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia i rozwoju zgodnie z ich potrzebami i przysługującymi im prawami ze szczególnym naciskiem na wyrównywanie szans dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych.

	ZADANIE 2.3.4
	Organizacja wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożoną patologią społeczną.


TABELA 19: SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 2.3.4 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K – kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	TOP Bolesławiec
	1.
	Organizacja półkolonii zimowych i letnich
	K
	
	
	
	Urząd Miasta,
Środki własne

	SP nr 3
	1.
	,, Sportowe soboty’’ 
	K
	Ilość uczniów biorących udział w zajęciach
	20
	22
	BM

	
	2.
	,,Ferie bez nudy’’
	K
	jw.
	45
	47
	BM

	GS nr 3
	1.
	Działania organizacyjne: prowadzenie zajęć ‘’Sportowe soboty’’
	K
	Liczba uczniów
	260
	227
	BM

	
	2.
	Działania organizacyjne: prowadzenie zajęć rekreacyjno – relaksacyjnych dla uczniów klas II gimnazjum na basenie miejskim pod nazwą ‘’Stop agresji’’
	K
	Liczba uczniów
	113
	83
	BM

	Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
	1.
	Działanie edukacyjne w okresie ferii; warsztaty plastyczne wykonywania karnawałowych masek i nakryć głowy - ,,Niech żyje bal!’’, warsztaty projektowania strojów dla współczesnego kolędnika - ,,Kolorowy korowód – tradycje zapustów dziś’’ oraz warsztaty wykonywania domków dla pupili ,,Mój nowy dom…’’
	K
	Frekwencja
	86 osób
	93 osób
	Budżet MCB

	
	2.
	Działania edukacyjne; pokazy i warsztaty plastyczne wykonywania ozdób wielkanocnych z papieru i tradycyjnego dekorowania jajek
	K
	Frekwencja
	66 osób
	68 osób
	Budżet MCB

	
	3.
	Działania edukacyjne związane z akcją Noc Muzeów: warsztaty portretu towarzyszące ,,V Dorocznej Jubileuszowej Wystawie Stowarzyszenia Fotograficznego Camera’’ oraz warsztaty plastyczne projektowania i wykonania dekoracji inspirowanej zdobnictwem naczyń fajansowych - ,,Fajans włocławski’’
	N
	Frekwencja
	-
	206 osób
	Budżet MCB

	
	4.
	Działania edukacyjne w okresie wakacji; zajęcia tematyczne i warsztaty dotyczące specyfiki pracy archeologa - ,,Z archeologią za pan brat’’ i ,,Z ceramiką za pan brat’’, omawiające realia żołnierskiego życia w XIX w. - ,,Dzień powszedni żołnierza w epoce napoleońskiej’’ oraz warsztaty plastyczne wykonywania figurek z gliny - ,,Ceramiczny świat zwierząt’’ i projektowania w wykonania dekoracji inspirowanej zdobnictwem naczyń fajansowych - ,,Fajans włocławski’’
	K
	frekwencja
	42 osób
	39 osób
	Budżet MCB

	
	5.
	Działania edukacyjne w okresie święta ceramiki; tematyczne zajęcia połączone z warsztatami: zdobienia naczyń metodą stempelkową - ,,Szkółka technologii ceramiki dla najmłodszych’’, warsztaty dekoracji stempelkowej tekstyliów, warsztaty toczenia na kole garncarskim 
	N
	Frekwencja
	-
	194 osoby
	Budżet MCB

	
	6.
	Działania edukacyjne; warsztaty plastyczne związane z dekoracją ozdób choinkowych połączone z pokazem wykonywania tradycyjnych ozdób z masy solnej
	K
	frekwencja
	213 osób
	233 osoby
	Budżet MCB

	Bolesławiecki Ośrodek Kultury
	1.
	Bezpłatne zajęcia stałe w pracowniach BOK-MCC w roku szkolnym skierowane do dzieci i młodzieży
	K
	Ilość pracowni
	
	15
	BOK -
MCC/BM

	
	2.
	Oferta bezpłatnych zajęć w pracowniach BOK-MCC – oferta okolicznościowa (ferie, wakacje, Dzień Dziecka, Mikołajki, Miasteczko animacji ceramicznych w ramach Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2015) skierowane do dzieci i młodzieży.
	K
	Ilość
	
	5
	BOK -
MCC/BM

	
	3.
	Otwarte, bezpłatne Imprezy kulturalne skierowane do dzieci i młodzieży.
	K
	ilość
	
	34
	BOK -
MCC/BM

	GS nr 2
	1.
	Zajęcia pozalekcyjne
	K
	Liczba kół zainteresowań
	52
	39
	BM

	MOPS
	1.
	Opłata kosztów pobytu dzieci na półkolonii.
	K
	1.Liczba dzieci

2. Kwota wydatkowanych środków finansowych
	4

500
	6

1 375
	Dotacja z budżetu Miasta

	
	2.
	Opłata kosztów pobytu dzieci na kolonii.
	K
	1.Liczba dzieci

2. Kwota wydatkowanych środków finansowych
	37

37.380
	44

46 592
	Dotacja z budżetu Miasta

	
	3.
	Kolonie organizowane przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
	K
	1.Liczba dzieci
2. Kwota wydatkowanych środków finansowych
	5
0
	5
0
	Kuratorium

	MZS nr 2
	1.
	Organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów
	K
	Liczba uczniów zagrożonych patologią biorących udział w zajęciach
w SP – 1
w GS – 1
	18

9
	19

9
	BM


	CEL  STRATEGICZNY  6.2
	Poprawa warunków funkcjonowania rodzin, zwłaszcza wielodzietnych i niepełnych.  Wspieranie rodzin w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem funkcji opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.

	CEL OPERACYJNY  2.3
	Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia i rozwoju zgodnie z ich potrzebami i przysługującymi im prawami ze szczególnym naciskiem na wyrównywanie szans dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych.

	ZADANIE 2.3.5
	Rozwój i zwiększenie dostępności do specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego skierowanego do rodzin dysfunkcjonalnych, w tym także organizowanie terapii rodzinnej.


TABELA 20: SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 2.3.5 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K – kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	„Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
	1.
	Diagnoza psychologiczna trudności szkolnych dzieci i młodzieży
	K
	Liczba wykonanych badań
	808
	892
	IŚZ 

	
	2.
	Diagnoza pedagogiczna trudności szkolnych dzieci i młodzieży
	K
	Liczba wykonanych badań
	534
	711
	IŚZ

	
	3.
	Porady bez badań dla rodziców
	K
	Liczba porad
	312
	313
	IŚZ

	
	4.
	Inne formy pomocy indywidualnej dla rodziców i dzieci 
	K
	Liczba spotkań z psychologiem, doradcą psychologicznym, socjoterapeutką
	63
	70
	IŚŻ

	
	5.
	Szkoła dla rodziców 
	K
	Liczba spotkań z rodzicami w poradni
	12
	12
	IŚŻ

	
	6.
	Pedagogizacja rodziców we współpracy ze szkołami 
	K
	Liczba spotkań z rodzicami
	27
	20
	IŚZ

	
	7.
	Terapia rodzinna 
	K
	Liczba rodzin objętych terapią
	0
	0
	IśZ

	MPP nr 7
	1.
	Poradnictwo psychologiczne zgodnie z potrzebami rodziców
	K
	Na bieżąco 
	
	
	BM

	SP nr 2
	1.
	Porady pedagogiczne – udzielanie porad, wskazówek dotyczących postępowania wychowawczego, indywidualne rozmowy z uczniami – mobilizowanie do poprawy, wzmacnianie samooceny
	K
	Liczba uczniów objętych pomocą
	157
	146
	Budżet miasta

	
	2.
	Pedagogizacje dla rodziców z udziałem specjalistów
	K
	Liczba spotkań
	2
	1
	Budżet miasta

	MPP nr 2
	1
	Działania Zespołu Specjalistów Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej (oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta) – na rzecz dzieci niepełnosprawnych, cykliczne spotkania z rodzicami dzieci, wsparcie rodzin.
	K
	Ilość dzieci
	5
	3
	Budżet przedszkola

	                                                MOPS
	1.
	Poradnictwo specjalistyczne (realizowane w ramach MOPS) – prawne, psychologiczne
	K
	73 Liczba osób objętych wsparciem.

2. Liczba osób w rodzinach
	793

887
	750

841
	

	
	2.
	Interwencja kryzysowa.
	K
	1. Liczba osób objętych wsparciem

2. Liczba osób w rodzinach
	4


14
	8


22
	

	
	3.
	Praca socjalna.
	
	1. Liczba osób objętych wsparciem

2. Liczba osób w rodzinach
	1017


1902
	997


1886
	

	
	4.
	Wyłącznie praca socjalna.
	
	1. Liczba objętych wsparciem

2. Liczba osób w rodzinach
	97


193
	196


326
	

	MZS nr 2
	1.
	Udzielenie specjalistycznych porad – konsultacji dla rodzin dysfunkcyjnych.
	K
	Liczba konsultacji
w SP – 1
w GS – 1
	10

4
	11

5
	BM


	CEL  STRATEGICZNY  6.2
	Poprawa warunków funkcjonowania rodzin, zwłaszcza wielodzietnych i niepełnych.  Wspieranie rodzin w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem funkcji opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.

	CEL OPERACYJNY  2.3
	Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia i rozwoju zgodnie z ich potrzebami i przysługującymi im prawami ze szczególnym naciskiem na wyrównywanie szans dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych.

	ZADANIE 2.3.6
	Zintensyfikowanie i rozwój form pracy socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci ze środowisk niewydolnych wychowawczo.


TABELA 21: SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 2.3.6 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K – kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	MOPS
	1.
	Rodziny dysfunkcyjne – bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – którym udzielono pomocy w różnych formach.
	K
	73 Liczba rodzin
2. Liczba osób w rodzinie
	171
596
	162
587
	


	CEL  STRATEGICZNY  6.2
	Poprawa warunków funkcjonowania rodzin, zwłaszcza wielodzietnych i niepełnych.  Wspieranie rodzin w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem funkcji opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.

	CEL OPERACYJNY  2.3
	Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia i rozwoju zgodnie z ich potrzebami i przysługującymi im prawami ze szczególnym naciskiem na wyrównywanie szans dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych.

	ZADANIE 2.3.7
	Powołanie interdyscyplinarnego zespołu w zakresie rozwiązywanie problemu przemocy w rodzinie.


TABELA 22: SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 2.3.7 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K – kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	MOPS:  ZI, Asystenci

 Rodziny
	1.
	Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  funkcjonuje  Zespół Interdyscyplinarny, którego działania koordynuje przewodniczący ZI . Działania nakierowane są na pomoc w rozwiązywaniu problemów przemocy w rodzinie. 
	        K
	Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego 
	     4
	     5
	Urząd Miasta

	
	2.
	Wspieranie rodzin w przezwyciężaniu trudności życiowych (tj. bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, alkoholizm i inne uzależnienia, rodzina niepełna, wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo –wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, przemoc w rodzinie, długotrwała i ciężka choroba)
	        N
	Liczba rodzin/osób/dzieci objętych pomocą
	      -
	53/232/142
	     BM


	CEL  STRATEGICZNY  6.3
	Rozwijanie systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych w celu zapewnienia im pełnego udziału w życiu społecznym.

	CEL OPERACYJNY  3.1
	Aktywizowanie środowiska lokalnego na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych poprzez współpracę instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

	ZADANIE 3.1.1
	Organizowanie akcji, konferencji, spotkań, imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym i edukacyjnym z udziałem osób niepełnosprawnych i starszych.


TABELA 23 SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 3.1.1 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K – kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	TOP Bolesławiec
	1.
	Organizowanie turniejów tenisa stołowego z udziałem osób niepełnosprawnych. 
	K
	
	
	
	Urząd Miasta,
Środki własne

	
	2.
	Udział osób niepełnosprawnych w turniejach okazjonalnych i Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym.
	K
	
	
	
	Urząd Miasta
Środki własne

	MPP nr 7
	1
	Integrowanie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym ze społecznością przedszkola podczas zajęć popołudniowych.
	K
	12 zajęć popołudniowych 
	itp. 150 osób
	itp. 150 osób
	

	
	2.
	Obchody Międzynarodowego Dnia Autyzmu. Pogadanki edukacyjne, bajki terapeutyczne dla dzieci nt. autyzmu.
	K
	1 raz w roku 
	itp. 100 dzieci
	itp. 100 dzieci
	

	MBP
	1.
	- spotkania w ramach Klubu Głuchego Czytelnika – prezentacje komputerowe ,,omówienia’’ lektur, zajęcia plastyczne
	K
	Liczba osób
	94
	66
	BM, ISZ

	
	2.
	Wykorzystywanie komunikatora języka migowego
	K
	Liczba stanowisk
	2
	2
	ISZ

	
	3.
	Spotkanie i prezentacja multimedialna z okazji 110 rocznicy urodzin Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego dla osób starszych, członków Klubu ,, Carpe Diem’’ 
	K
	Liczba osób
	56
	54
	BM

	
	4.
	,, Bezpieczne finanse ‘’ – cykl spotkań z przedstawicielem Narodowego Banku Polskiego


	N
	Liczba osób
	0
	29
	BM, ISZ

	
	
	5.
	,,Akademia Seniora’’ i ,,Internetowy Klub Przyjaciół Biblioteki’’ – nauka obsługi komputera i Internetu dla seniorów, w grupach początkującej i zaawansowanej.
	K
	Liczba osób
	1295
	1415
	BM

	
	6.
	,, Latarnicy’’- pomoc wolontariuszy w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans
	N
	Liczba osób
	0
	61
	BM, ISZ

	SP nr 3
	1. 
	Koncert - ,,Talenty naszej szkoły’’
	K
	Ilość osób biorących udział w imprezie
	50
	39
	IŚZ

	
	2.
	,,Święto Szkoły’’
	K
	itp.
	55
	47
	IŚZ

	
	3.
	Spotkanie z seniorami
	K
	itp.
	50
	45
	IŚZ

	     DPS
	1.
	Impreza sportowa – turniej DARTA
	K
	Liczba osób biorących udział w spotkaniu
	1
	1
	W ramach budżetu DPS

	
	2.
	Spotkania z dzielnicowym
	N
	Liczba spotkań
	0
	4
	W ramach budżetu DPS

	
	3.
	Spotkania okolicznościowe
	N
	Liczba spotkań
	0
	3
	W ramach budżetu DPS

	SP nr 2
	1.
	Organizowanie projektów edukacyjnych z udziałem uczniów niepełnosprawnych, projekt ,,Razem w szkole doświadczamy świat’’, spektakle profilaktyczne, festyny.
	K
	Liczba projektów, imprez
	4
	4
	Budżet szkoły, fundusze Rady Rodziców

	
	2.
	Zabawy muzyczne, dyskoteki szkolne, imprezy, konkursy z udziałem uczniów niepełnosprawnych. 
	K
	Liczba imprez
	8
	23
	Budżet szkoły

	            GS  nr 3
	1.
	Udział w programie ‘’Razem w pełni sprawni’’
	K
	Liczba uczestników
	7
	7
	BM

	
	2.
	Udział w zajęciach edukacyjno – zawodowych dla uczniów z niepełnosprawnościami zorganizowanych przez stowarzyszenie ‘’Twoje nowe możliwości’’
	N
	Liczba uczestników
	4
	-
	BM

	
	3.
	Udział uczniów w zajęciach sportowo – integracyjnych z paraolimpijczykami
	N
	Liczba uczestników
	-
	83
	BM

	
	4.
	Udział uczniów w zajęciach integracyjnych z przedstawicielem Stowarzyszenia Równych Szans ‘’Ewa’’
	N
	Liczba uczestników
liczba spotkań
	-
-
	60
2
	BM

	                  I ŚDS
	1.
	Współorganizowanie Spotkania Opłatkowego dla osób niepełnosprawnych:

- przygotowanie dekoracji stołów,

- udział podopiecznych I SDS w uroczystości 
	K
	Liczba spotkań
	1
	1
	Budżet gmin,

Budżet I ŚDS

	
	2.
	Organizowanie wyjść na wystawy do muzeów i domów kultury
	K
	Ilość wyjść 
	8
	14
	

	
	3.
	Organizowanie zabaw tanecznych dla uczestników I ŚDS, ich przyjaciół i rodzin
	K
	Ilość zabaw
	3
	4
	Budżet I ŚDS

	
	4.
	Organizowanie  wyjść uczestników I ŚDS na zawody sportowe 
	K
	Ilość wyjść
	2
	3
	I ŚDS

WTZ

	
	5
	Organizowanie spotkań świątecznych dla uczestników I ŚDS i zaproszonych gości
	K
	Ilość spotkań
	4
	4
	Budżet I ŚDS

	
	6.
	Organizowanie krajoznawczych wycieczek autokarowych i pieszych 
	K
	Ilość wycieczek
	4
	3
	Budżet I ŚDS

	
	7.
	Organizowanie wyjść na przedstawienia teatralne i kabaretowe dla uczestników I ŚDS, ich rodzin, przyjaciół i osób niepełnosprawnych z innych ośrodków wsparcia
	K
	Ilość wyjść
	6
	4
	Budżet I ŚDS

OKIS Wrocław w ramach ,,Lekcji kultury’’

	
	8.
	Współorganizowanie obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w Bolesławcu – w tym integracyjnych warsztatów sztuk zdobniczych dla mieszkańców miasta oraz konferencji o dopalaczach i spotkania edukacyjnego o zdrowiu psychicznym
	N
	Ilość dni obchodów

ilość osób
	0

-
	3

330
	Budżety Miasta: I i II ŚDS, Itp. Szpit. Dla Nerw. I Psych. Chorych

	
	9.
	Współorganizowanie integracyjnego kiermaszu bożonarodzeniowego w BOK – MCC w ramach Bolesławieckiej Gwiazdki Życzliwości
	N
	Ilość osób
	-
	200
	BOK – MCC, I i II ŚDS, oddział dzienny Itp. Szpit. WTZ

	
	10.
	Udział uczestników I ŚDS w cyklicznych zajęciach w pracowni teatralnej CIK i ,,Orzeł’’
	N
	Ilość osób
	-
	6
	BOK – MCC
I CIK
,,Orzeł’’

	
	11.
	Udział uczestników w cyklicznych zajęciach w pracowni ceramicznej BOK – MCC
	N
	Ilość osób
	-
	8
	BOK – MCC i I ŚDS

	
	12.
	Udział uczestników I ŚDS w ,,Misterium chleba’’ organizowanym przez Klub Carpe Diem
	K
	Ilość osób
	12
	12
	Budżet I ŚDS i wkład członków Carpe Diem 

	                                         II ŚDS
	1.
	(09.02.2015 r.) Spotkanie integracyjne z przedszkolakami z MPP nr 5 w Bolesławcu, podczas którego przedszkolna grupa Pszczółek zaprezentowała dla uczestników II ŚDS program artystyczny o tematyce zimowej ( spotkanie zorganizowane na terenie II ŚDS ).
	K
	Liczba osób
	55
	50
	IŚZ

	
	2.
	( 17.02.2015 r. ) Program poetycki w wykonaniu uczestników II ŚDS pn.: ‘’Wędrówką jedną życie jest człowieka’’, dedykowany rodzicom i opiekunom – spotkanie integracyjne z poczęstunkiem przygotowanym przez pracownię kulinarną – spotkanie integracyjne zorganizowane na terenie II ŚDS.
	K
	Liczba osób
	50
	50
	IŚZ

	
	3.
	(27.04.2015 r.) Wizyta społeczności II ŚDS w DPS na zaproszenie seniorów, z którymi uczestnicy II ŚDS rozegrali towarzyski turniej darta. 
	N
	Liczba osób
	-
	50
	IŚZ

	
	4.
	(28.05.2015 r.) Jednodniowa wycieczka autokarowa społeczności II ŚDS, w programie itp.: zwiedzanie huty szkła i parków dinozaurów w Szklarskiej Porębie, Wodospadu Szklarki, Starego Miasta w Jeleniej Górze.  
	N
	Liczba osób
	-
	30
	IŚZ

	
	5.
	(11.09.2015 r.) II ŚDS zorganizował ( na terenie placówki) integracyjne spotkanie rodzinne, w ramach którego odbyły się: konkurencje sportowe, podopieczni przedstawili program kabaretowy, pn. ,,Środowiskowy Kabaret Uśmiechów’’. Pokaz strzelania z łuku, gra terenowa, warsztaty wykonywania biżuterii i maskotek, poczęstunek.
	K
	Liczba osób
	150
	100
	IŚZ

	
	6.
	(18.09.2015 r.) Wyjazd społeczności II ŚDS na piknik sportowo – rekreacyjny pn. ,,Zdrowym być to w ruchu i z przyrodą dobrze żyć’’, podczas którego zorganizowano wielozadaniowe ,,podchody’’, gry i zabawy oraz poczęstunek na świeżym powietrzu
	N
	Liczba osób
	-
	30
	IŚZ

	
	7.
	(02.10.2015 r.) Jednodniowa wycieczka dla uczestników do Goerlitz: zwiedzanie zoo oraz miasta.
	N
	Liczba osób
	-
	30
	IŚZ

	
	8.
	(8 – 9 – 10. X.2015 r.) Trzydniowe święto pod hasłem : ,, Godność w zdrowiu psychicznym ‘’ ( w programie itp. : konferencja dot. problemu dopalaczy, konsultacje ze specjalistami, prezentacje artystyczne osób z zaburzeniami psychicznymi, kiermasz prac, warsztaty sztuk plastycznych, spotkanie psychoedukacyjne, integracyjne ).
Organizatorzy: 
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, I Środowiskowy Dom Samopomocy, II Środowiskowy Dom Samopomocy, Centrum Integracji Kulturalnej ,,Orzeł’’ 
	N
	Liczba osób
	-
	330
	BM, IŚZ

	
	9.
	(15.12.2015 r.) Integracyjne warsztaty bożonarodzeniowe zorganizowane przez społeczność II ŚDS, w celu nawiązania więzi i współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Bolesławiec;
	N
	liczba osób
	-
	60
	IŚZ

	
	10.
	(17.12.2015 r.) Uczestnicy I i II ŚDS, WTZ oraz psychiatrycznego oddziału dziennego Wojewódzkiego Szpitala w Bolesławcu zorganizowali kiermasz świątecznych bibelotów, wykonanych w ramach terapii zajęciowej, adresowany do mieszkańców Bolesławca (w ramach Bolesławieckiej Gwiazdki Życzliwości).  
	K
	Liczba osób
	30
	20
	BM,IŚZ

	
	11.
	Uczestnictwo podopiecznych II ŚDS w zajęciach na Pływalni Krytej ‘’ORKA’’ w Bolesławcu – cały rok, w każdą środę.    
	K
	Częstotliwość działań
	Każda środa
	Każda środa
	IŚZ

	
	12.
	Uczestnictwo podopiecznych II ŚDS w warsztatach ceramicznych w Pracowni Ceramiki pod kierunkiem pana Czesława Matyjewicza w MCC w Bolesławcu – każdy piątek oprócz wakacji, ferii
	N
	Liczba osób
	-
	8
	BM, IŚZ

	
	13.
	Uczestnictwo podopiecznych II ŚDS w warsztatach plastycznych w Pracowni Szkła i Witrażu pani Magdaleny Koniecznej w MCC w Bolesławcu – każdy poniedziałek oprócz wakacji, ferii
	K
	Liczba osób
	7
	7
	BM,IŚZ

	                             Muzeum Ceramiki w Bolesławcu 
	1.
	Działania edukacyjne: lekcje muzealne i oprowadzenie po wystawach stałych i czasowych dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie (we współpracy z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu)
	K
	frekwencja
	4 grupy
51 osób
	5 grup 
48 osób
	Budżet MCB

	
	2
	Działania edukacyjne: lekcje muzealne i oprowadzenie po wystawach stałych i czasowych dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie (we współpracy z I Środowiskowym Domem Samopomocy w Bolesławcu) 
	N
	frekwencja
	-
	3 grupy
44 osoby
	Budżet MCB

	
	3.
	Działania edukacyjne: lekcje muzealne i oprowadzenie po wystawach stałych i czasowych dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie (we współpracy z II Środowiskowym Domem Samopomocy w Bolesławcu)
	N
	frekwencja
	-
	1 grupa
15 osób
	Budżet MCB

	
	4.
	Działania edukacyjne: lekcje muzealne i oprowadzenie po wystawach stałych i czasowych dostosowane do potrzeb osób (we współpracy z Domem Dziennego Pobytu w Bolesławcu) 
	N
	frekwencja
	-
	1 grupa
15 osób
	Budżet MCB

	
	5.
	Działania edukacyjne: tematyczne lekcje muzealne (we współpracy z bolesławieckimi stowarzyszeniami emerytów: Stowarzyszeniem Społecznym – Klubem Nauczycielskim ,,Carpe Diem’’ oraz Uniwersytetem trzeciego wieku. 
	K
	frekwencja
	3 grupy
107 osób
	2 grupy 
62 osoby
	Budżet MCB

	
	6.
	Działania edukacyjne: tematyczne lekcje muzealne przygotowane dla emerytów z innych miast (we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku Sopot; Uniwersytetem Trzeciego Wieku Wrocław, Uniwersytetem Trzeciego Wieku Poznań, Kołem Emerytów Bielsko – Biała. 
	N
	frekwencja
	-
	7 grup 
261 osób
	Budżet MCB

	
	7.
	Działanie edukacyjne: lekcje muzealne i oprowadzenie po wystawach stałych i czasowych dostosowane do potrzeb osób niedowidzących (we współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych, okręg dolnośląski, koło Wałbrzych)
	N
	frekwencja
	-
	2 grupy
104 osoby
	Budżet MCB

	
	8.
	Działanie edukacyjne: lekcje muzealne i oprowadzenie po wystawach stałych i czasowych dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (we współpracy z grupą osób niepełnosprawnych z Polkowic i grupą osób niepełnosprawnych Integracja Bolków)
	N
	frekwencja
	-
	2 grupy 
39 osób
	Budżet MCB

	
	9
	Działania edukacyjne: tematyczne lekcje muzealne (we współpracy ze stowarzyszeniami emerytów z innych miast (we współpracy z Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie A jutro ? Głogów) 
	N
	frekwencja
	-
	1 grupa 48 osób
	Budżet MCB

	                   Dom Dziennego Pobytu 


	1.
	Współpraca z Klubem Nauczycielskim ,,Carpe Diem’’ – udział seniorów w ,,Misterium chleba’’
	K
	Liczba osób
	20
	20
	

	
	2
	Zorganizowanie wystawy prac rękodzieła artystycznego na wyznaczonym stoisku podczas obchodów ,,Dni Bolesławca’’
	K
	Liczba osób
	120
	120
	

	
	3.
	Udział seniorów w Międzynarodowym Spotkaniu Seniorów z Polski, Czech i Niemiec na terenie Polski w miejscowości Lubań.
	K
	Liczba osób
	10
	20
	

	
	4
	Organizowanie spotkań i imprez okolicznościowych (spotkania wielkanocne, bożonarodzeniowe, Dzień Babci i Dziadka, dzień Matki, Dzień Seniora, obchody rocznic itp.); udział seniorów w spotkaniu opłatkowym osób niepełnosprawnych 
	K
	Liczba osób
	90
	84
	

	
	5.
	Utrzymanie współpracy z CiK, udział seniorów w cyklicznych spotkaniach – odgadanie dokumentalnych projekcji filmowych. 
	K
	Liczba osób
	40
	35
	

	
	6.
	Utrzymanie współpracy z Filią Miejską Biblioteki Publicznej – udział seniorów w spotkaniach tematycznych
	K
	Liczba osób
	40
	34
	

	Bolesławiecki Ośrodek Kultury
	1.
	Bezpłatne zajęcia stałe w pracowniach BOK-MCC w których biorą udział osoby niepełnosprawne i starsze.
	K
	Ilość pracowni
	
	7
	BOK - 
MCC/BM

	
	2
	Kluby i stowarzyszenia w które regularnie spotykają się w BOK-MCC których uczestnikami są osoby niepełnosprawne i starsze.
	K
	Ilość
	
	4
	BOK - 
MCC/BM

	
	3.
	Wydarzenie kulturalne skierowane do osób niepełnosprawnych i starszych.
	K
	Ilość
	
	9
	BOK - 
MCC/BM

	
	4.
	Impreza plenerowa skierowana do osób starszych, niepełnosprawnych – Dzień Seniora w ramach Dni Bolesławca 2016.
	K
	ilość
	
	1
	BOK - 
MCC/BM

	GS nr 2
	1.
	Szkolne dni profilaktyki
	K
	Liczba osób niepełnosprawnych biorących udział w rozgrywkach
	9
	3
	BM

	
	2.
	Współpraca ze Związkiem Sybiraków, Kresowiakami, Stowarzyszeniem ,,Carpe Diem’’
	K
	Liczba imprez i uroczystości szkolnych z udziałem osób starszych 
	Wszystkie święta i uroczystości szkolne
	Wszystkie święta i uroczystości szkolne
	BM

	
	3.
	Współrealizacja projektu ,,Ocalić od zapomnienia’’
	K
	Liczba uczestników
	150
	150
	BM

	Polski Czerwony Krzyż 
	1.
	Zabawa dla dzieci niepełnosprawnych.
	K
	Udział dzieci liczba
	60
	60
	Gmina Osiecznica Powiat Bolesławiecki,własne 

	           MPP nr 2
	1.
	Współpraca z Ogrodami Działkowymi ‘’TULIPAN’’ na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, występy okolicznościowe dzieci m.in. ,,Na jesienną nutę’’. ‘Święto Pieczonego Ziemniaka i Dyni’, itp. Współpraca BOK-MCC CIK programy teatralne i muzyczne, MOSiR, Straż Miejska – Spartakiady Przedszkolaków, Straż Pożarna – Program – Strażak w Przedszkolu. K
	
	
	
	N
	Rada Rodziców, budżet przedszkola

	
	2.
	Cykliczne i okolicznościowe spotkania dzieci przedszkolnych z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej – wizyty i występy dzieci.
	K
	
	
	K
	

	MZS nr 2
	1.
	Organizacja uroczystości z udziałem osób niepełnosprawnych i starszych.
	K
	iczba uroczystości
w SP – 1
w GS – 1
	7

3
	8

3
	BM

	PCPR
	1.
	Organizacja spotkania podsumowującego realizację projektu ,,Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013’’ (spotkanie o charakterze integracyjnym z poczęstunkiem)
	N
	Liczba zorganizowanych akcji/spotkań
	
	1
	EFS Budżet Powiatu Bolesławieckiego


	CEL  STRATEGICZNY  6.3
	Rozwijanie systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych w celu zapewnienia im pełnego udziału w życiu społecznym.

	CEL OPERACYJNY  3.1
	Aktywizowanie środowiska lokalnego na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych poprzez współpracę instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

	ZADANIE 3.1.2
	Promowanie działań instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych.


TABELA 24 SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 3.1.2 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K - kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	DPS
	1.
	Występ Pań z Uniwersytetu III Wieku
	N
	Liczba występów
	0
	1
	W ramach budżetu DPS

	
	2.
	Spotkanie z dziećmi z Domu Dziecka
	N
	Liczba spotkań
	0
	1
	W ramach budżetu DPS

	
	3.
	Występy dzieci z MPP
	N
	Liczba występów
	0
	4
	W ramach budżetu DPS

	
	4.
	Koncert Pana Stachurskiego 
	N
	Liczba koncertów
	0
	1
	W ramach budżetu DPS

	SP nr 2
	1.
	Projekt ,,Razem w szkole doświadczamy świat’’ z udziałem materiałów edukacyjnych programu MEN ,, Razem w szkole’’, Stowarzyszenie Rodziców przy MZS nr 3 ,, My razem’’
	K
	Liczba dzieci
liczba nauczycieli
	13
3
	16
3
	Fundusze Rady Rodziców

	
	2.
	Współpraca z TPD – działalność Koła Przyjaciół Dzieci, promowanie działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych
	K
	Liczba dzieci
liczba nauczycieli
	13
1
	-
-
	Budżet szkoły Fundusze Rady Rodziców

	                                   I ŚDS                                                                             
	1.

	Udostępnienie pomieszczeń placówki na doroczne zebranie Honorowych Krwiodawców
	N
	Ilość
	-
	-
	Budżet I ŚDS

	
	2.
	Wystawa prac plastycznych w trakcie Spotkania Opłatkowego dla osób niepełnosprawnych 
	K
	Ilość wystaw
	1
	1
	Budżet I ŚDS

	
	3.
	Warsztaty sztuk zdobniczych dla mieszkańców Bolesławca prowadzone przez osoby niepełnosprawne z I i II ŚDS, WTZ i oddział dzienny Woj. Szpit. Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
	K
	Ilość godzin trwania warsztatów
	6
	4
	Budżet I SDS, budżet II ŚDS, WTZ i Woj. Szpit. 

	
	4.
	Promocja dobrych praktyk – zorganizowanie dorocznego integracyjnego kiermaszu prac plastycznych i rękodzieła osób niepełnosprawnych w BOK – MCC
	K
	Liczba osób biorących udział
	150
	120
	Budżet I SDS, budżet II ŚDS

	
	5.
	Udostępnienie pomieszczeń placówki na walne zebranie członków PCK
	N
	Ilość
	-
	1
	Budżet I ŚDS

	
	6.
	Udział podopiecznych w konkursie plastycznym PFRON ,,Sztuka osób niepełnosprawnych’’
	K
	Ilość zgłoszonych prac plastycznych
	4
	5
	Budżet I ŚDS

	          II ŚDS
	1.
	Działalność II Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Parkowej 11 w Bolesławcu, przeznaczonego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym – osób z upośledzeniem umysłowym  (działalność od2004 r.)
	K
	Koszty działalności w zł
	473.600
	400 224
	IŚZ, BM

	
	2.
	Udział i pomoc w przygotowaniu XV Opłatkowego Spotkania Osób Niepełnosprawnych z powiatu bolesławieckiego.
	K
	Liczba uczestników (z II ŚDS)
	30
	30
	IŚZ

	
	3.
	II ŚDS zorganizował ( na terenie placówki) integralne spotkanie rodzinne. W ramach którego odbyły się: konkurencje sportowe, podopieczni przedstawili program kabaretowy, pn. ,,Środowiskowy Kabaret Uśmiechów’’, pokaz strzelania z łuku, gra terenowa, warsztaty wykonywania biżuterii i maskotek, poczęstunek. 
	N
	Liczba osób
	150
	100
	IŚZ

	
	4.
	8 – 9 - 10. X.2015 r.) Trzydniowe święto pod hasłem : ,, Godność w zdrowiu psychicznym ‘’ ( w programie m.in. : konferencja dot. problemu dopalaczy, konsultacje ze specjalistami, prezentacje artystyczne osób z zaburzeniami psychicznymi, kiermasz prac, warsztaty sztuk plastycznych, spotkanie psychoedukacyjne, integracyjne ).
Organizatorzy: 
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, I Środowiskowy Dom Samopomocy, II Środowiskowy Dom Samopomocy, Centrum Integracji Kulturalnej ,,Orzeł’’
	N
	Liczba uczestników (z II ŚDS)
	-
	330
	BM, IŚZ

	
	5.
	Uczestnicy I i II ŚDS, WTZ oraz psychiatrycznego oddziału dziennego Wojewódzkiego Szpitala w Bolesławcu zorganizowali kiermasz świątecznych bibelotów, wykonanych w ramach terapii zajęciowej, adresowany do mieszkańców Bolesławca, (w ramach Bolesławieckiej Gwiazdki Życzliwości).  
	K
	Liczba osób (z II ŚDS) 
	30
	20
	IŚZ, BM

	Dom Dziennego Pobytu
	1.
	Działalność Domu Dziennego Pobytu przy ul. Staroszkolnej 6C w Bolesławcu z przeznaczeniem dla osób starszych.
	K
	Koszty działalności w zł
	376.967
	347.801
	Budżet gminy

	
	2.
	Udział i przygotowanie wystawy prac seniorów na Opłatkowe Spotkanie Osób Niepełnosprawnych.
	K
	Liczba uczestników
	20
	20
	Budżet gminy

	
	3.
	Wyjazd seniorów na Dolnośląski Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów w Lubaniu; występ seniorów w kategorii śpiew solowy i śpiew grupowy; prezentacja rękodzieła artystycznego.
	K
	Liczba uczestników
	20
	20
	Budżet gminy

	
	4.
	Wyjazd seniorów na Dolnośląski Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów w Lubaniu; występ seniorów w kategorii śpiew solowy i śpiew grupowy; prezentacja rękodzieła artystycznego.
	K
	Liczba uczestników
	10
	2
	

	MPP nr 2
	1.
	Współpraca ze Stowarzyszeniem Trójrzecze przy Gimnazjum Samorządowym nr 2, MCEE w Bolesławcu – ochrona środowiska naturalnego.
	N/K
	
	
	
	Budżet przedszkola

	PCPR
	1.
	Organizacja spotkania podsumowującego realizację projektu ,,Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013’’ (spotkanie informacyjno-integracyjne z poczęstunkiem)
	N
	Liczba zorganizowanych działań
	
	1
	EFS Budżet Powiatu Bolesłąwieckiego

	RSOSiZ SP
	1.
	Zamieszczanie na stronie internetowej Powiatu (WWW.powiatboleslawiecki.pl) informacji o pracach, przedsięwzięciach, imprezach organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych – działanie informacyjne, promocyjne.
	K
	-
	-
	-
	-

	
	2.
	Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w trybie ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Bolesławieckiego 2 otwartych konkursów ofert na zlecanie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
	K
	Liczba otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
	2
	2
	Środki PFRON będące w dyspozycji Powiatu Bolesławieckiego

	
	
	
	
	Liczba ofert złożonych w konkursach
	5
	13
	

	
	
	
	
	Liczba zawartych umów
	5
	7
	

	
	
	
	
	Kwota wydatkowana na zlecanie zadań w trybie otwartego konkursu
	20.830 zł
	27.913 zł
	


	CEL  STRATEGICZNY  6.3
	Rozwijanie systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych w celu zapewnienia im pełnego udziału w życiu społecznym.

	CEL OPERACYJNY  3.1
	Aktywizowanie środowiska lokalnego na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych poprzez współpracę instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

	ZADANIE 3.1.3
	Podejmowanie działań i akcji woluntarystycznych na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych.


TABELA 25 SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 3.1.3 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K - kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	MOPS /centrum wolontariatu
	1.
	Działania wolontariuszy na rzecz mieszkańców miasta
	K
	Liczba wolontariuszy
	10
	18
	Sponsorzy 

	DPS
	1.
	Współpraca z MOPS – wolontariat
	K
	Liczba wolontariuszy i liczba mieszkańców objętych wolontariatem
	3 wolon. 45 mieszk.
	1 wolon. 45 mieszk.
	

	
	2.
	Wolontariusze – logopedzi 
	K
	Liczba wolontariuszy i liczba mieszkańców objętych wolontariatem
	2 wolon. 12 mieszk.
	1 wolon. 5 mieszk.
	

	              SP nr 2
	1.
	Organizowanie wolontariatu w ramach akcji ,,Góra grosza’’ – zbiórka na rzecz uczniów z rodzin najuboższych, w tym niepełnosprawnych
	K
	Liczba akcji
	1
	1
	

	
	2.
	Podejmowanie akcji – zbiórki nakrętek ,,Zbieramy nakrętki’’ na rzecz uczniów niepełnosprawnych
	K
	Liczba uczniów objętych pomocą
	2
	2
	

	
	3.
	Podejmowanie akcji wolontariackiej ,,Podziel się posiłkiem’’ pod patronatem TPD
	K
	Liczba uczniów objętych pomocą
	5
	-
	

	
	4.
	Podejmowanie akcji charytatywnej ,,Pomoc dla niepełnosprawnej Kasi’’
	K
	Liczba uczniów objętych pomocą
	1
	-
	

	
	5.
	Podejmowanie akcji 1 % dla szkoły – doposażenie Sali terapeutycznej.
	N
	Liczba uczniów objętych pomocą
	-
	16
	

	GS nr 3
	1.
	Udział w akcji zbierania nakrętek dla niepełnosprawnych dzieci
	N
	Liczba akcji
	-
	1
	BM

	I ŚDS
	1.
	Zaangażowanie wolontariuszy Orzy organizacji drugiego dnia obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego i CIK ,,Orzeł’’
	N
	Liczba wolontariuszy
	-
	12
	

	                      II SDS
	1.
	Udział i pomoc w przygotowaniu XV Opłatkowego Spotkania Osób Niepełnosprawnych z powiatu bolesławieckiego
	K
	Liczba uczestników 
( z II ŚDS ) 
	30
	30
	IŚZ

	
	2.
	Udostępnienie pomieszczenia na potrzeby spotkań Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, działającego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Bolesławcu. 
	K
	Częstotliwość działań
	1 raz na miesiąc
	1 raz na miesiąc
	IŚZ

	
	3.
	Udostępnienie pomieszczenia na siedzibę Stowarzyszenia Diabetyków w Bolesławcu.
	K
	Częstotliwość działań
	1 raz na miesiąc
	1 raz na miesiąc
	IŚZ

	Dom Dziennego Pobytu
	1.
	Udostępnienie pomieszczeń DDP na siedzibę: stowarzyszenia Amazonek, Polskiego Związku Niewidomych
	K
	Częstotliwość działań
	2 razy w tygodniu
	2 razy w tygodniu
	

	
	2.
	Udostępnienie pomieszczeń DDP na potrzeby spotkań Stowarzyszenia Diabetyków
	K
	Częstotliwość działań
	1 raz na kwartał
	1 raz na kwartał
	

	GS nr 2
	1.
	Współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.
	K
	Liczba zaangażowanych wolontariuszy
	20
	30
	BM


	CEL  STRATEGICZNY  6.3
	Rozwijanie systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych w celu zapewnienia im pełnego udziału w życiu społecznym.

	CEL OPERACYJNY  3.1
	Aktywizowanie środowiska lokalnego na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych poprzez współpracę instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

	ZADANIE 3.1.4
	Rozwijanie bazy placówek służących potrzebom osób niepełnosprawnych i starszych.


TABELA 26 SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 3.1.4 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K - kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	MPP nr 7
	1.
	Organizacja gabinetów terapeutycznych, zakup pomocy edukacyjnych, modernizacja placu zabaw.
	K
	Według potrzeb
	
	
	BM

	I ŚDS
	1.
	Zapewnienie lokalnych i finansowych warunków do prowadzenia działalności I ŚDS
	K
	Liczba środowiskowych domów
	2
	2
	Budżet państwa, budżet wojewody

	II ŚDS
	1.
	Utrzymywanie bazy lokalowej II ŚDS (opieka, sprzątanie terenu zielonego wokół siedziby ośrodka, prace remontowe, naprawcze, konserwacje instalacji, zakup niezbędnego wyposażenia, itp.)
	K
	Częstotliwość działań
	Na bieżąco
	Na bieżąco
	

	           Dom Dziennego                Pobytu
	1.
	Utrzymanie bazy lokalowej DDZ (ochrona, sprzątanie terenu zielonego, prace remontowe, naprawcze, zakup niezbędnego wyposażenia, obowiązujące przeglądy, utrzymanie czystości w budynku).
	K
	Częstotliwość działań
	Na bieżąco
	Na bieżąco
	Budżet gminy

	RSOSiZ SP
	1.
	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej – dotacja przekazana przez Powiat stanowi 10 % rocznych kosztów działalności placówki. Pozostałe 90 % kosztów jest finansowane ze środków PFRON.
	K
	Wysokość dotacji przekazanej Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu 
	57.540 zł
	57.540 zł
	Środki własne budżetu powiatu


	CEL  STRATEGICZNY  6.3
	Rozwijanie systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych w celu zapewnienia im pełnego udziału w życiu społecznym.

	CEL OPERACYJNY  3.2
	Rozwijanie infrastruktury instytucjonalnej odpowiadającej potrzebom osób niepełnosprawnych, osób starszych i ich rodzinom.

	ZADANIE 3.2.1
	Badanie stopnia wykorzystania usług świadczonych przez ośrodki wsparcia i inne placówki działające na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych oraz diagnozowanie potrzeb w tym zakresie.


TABELA 27 SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 3.2.1 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K - kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	I ŚDS
	1.
	I Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu, Aleja Tysiąclecia 32D – statutowo 30 miejsc
	K
	Narastająca w ciągu roku liczba uczestników
	33
	33
	Budżet I ŚDS, Rezerwa celowa MF

	II ŚDS 
	1.
	II Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Parkowa nr 11
	K


	Liczba miejsc


	30
	30
	IŚZ

	
	
	
	K


	Liczba korzystających


	32
	32
	IŚZ

	
	
	
	K


	Liczba oczekujących (decyzje odmawiające) 
	0
	3
	IŚZ

	
	
	
	K
	Średnioroczny wskaźnik wykorzystania miejsc
	69,79
	71,41
	IŚZ

	Dom dziennego Pobytu
	1.
	Dom Dziennego Pobytu ul. Staroszkolna 6 C
	K
	Liczba miejsc
liczba korzystających
liczba oczekujących
(decyzje odmowne)
	100
84
0
	100
84
0
	-


	CEL  STRATEGICZNY  6.3
	Rozwijanie systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych w celu zapewnienia im pełnego udziału w życiu społecznym.

	CEL OPERACYJNY  3.2
	Rozwijanie infrastruktury instytucjonalnej odpowiadającej potrzebom osób niepełnosprawnych, osób starszych i ich rodzinom.

	ZADANIE 3.2.2
	Usuwanie barier technicznych, komunikacyjnych i architektonicznych w instytucjach, placówkach użyteczności publicznej oraz w mieszkaniach osób niepełnosprawnych i starszych.


TABELA 28 SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 3.2.2 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K – kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	                                              Dom                 dziennego Pobytu
	1.
	Zgłaszanie pracownikom socjalnym MOPS zapotrzebowania na usługi opiekuńcze wśród uczestników DDP 
	K
	Ilość osób potrzebujących
	2
	3
	-

	PCPR
	1
	Usuwanie barier technicznych, komunikacyjnych i architektonicznych w instytucjach, placówkach użyteczności publicznej oraz w mieszkaniach osób niepełnosprawnych i starszych.
	K
	1) liczba wniosków o przyznanie dofinansowania
2) liczba przyznanych dofinansowań
	
	49 os.


8 os.
	PFRON

	RSOSiZ SP
	1.
	Realizacja wniosku złożonego w 2014 r. w programie celowym PFRON ,,Program wyrównywania różnic między regionami II’’ – likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie węzła sanitarnego do potrzeb osób niepełnosprawnych na Oddziale Neurologicznym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 16.000 zł pozyskaną z PFRON.
	K
	Liczba obiektów użyteczności publicznej, w których zlikwidowano bariery architektoniczne
	2
	1
	Środki PFRON pozyskane w Programie, środki własne ZOZ w Bolesławcu


	CEL  STRATEGICZNY  6.3
	Rozwijanie systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych w celu zapewnienia im pełnego udziału w życiu społecznym.

	CEL OPERACYJNY  3.2
	Rozwijanie infrastruktury instytucjonalnej odpowiadającej potrzebom osób niepełnosprawnych, osób starszych i ich rodzinom.

	ZADANIE 3.2.3
	Ułatwienie dostępu dzieciom niepełnosprawnym do edukacji w przedszkolach i szkołach.


TABELA 29 SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 3.2.3 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K – kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	                     MPP nr 7
	1.
	Przyjmowanie dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego do grup integracyjnych i ogólnodostępnych. 
	K
	
	15
	13
	BM

	                                       GS nr 3
	1.
	Nauczanie i wychowanie uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych i klasach ogólnodostępnych
	K
	Liczba uczniów niepełnosprawnych
	13
	16
	BM

	                                         GS nr 2
	1.
	Realizacja indywidualnych programów terapeutycznych
	K
	Liczba uczniów
	9
	4
	BM

	                       MPP nr 2
	1.
	Przyjęcie 4 dzieci niepełnosprawnych do przedszkola i objęcie ich pomocą psychologiczno – pedagogiczną poprzez udział w specjalistycznych zajęciach korekcyjnych i logopedycznych. 
	K
	Ilość dzieci
	3
	4
	Budżet przedszkola

	            MZS nr 2
	1.
	Dostosowanie warunków nauczania dla potrzeb uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
	K
	Liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 
w SP – 1
w GS - 1
	4
1
	4
3
	BM

	
	2.
	Dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu w SP – 1 i egzaminu w GS – 1 dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
	K
	Liczba dostosowań
w SP – 1
w GS - 1
	2

1
	0

0
	BM

	MZS  nr 1
	1.
	W Szkole Podstawowej nr 5 są uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, w tym uczniowie z orzeczeniami o kształceniu specjalnym. Szkoła zapewnia im warunki do pełnego uczestnictwa w życiu szkoły, dostosowuje formy i metody nauczania do ich możliwości.
	K
	Ilość dzieci niepełnosprawnych
	5
	7
	

	
	2.
	W Gimnazjum Samorządowym nr 4 są uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, w tym uczniowie z orzeczeniami o kształceniu specjalnym. Szkoła zapewnia im warunki do pełnego uczestnictwa w życiu szkoły, dostosowuje formy i metody nauczania do ich możliwości, co zapisane jest w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym.
	K
	Ilość uczniów niepełnosprawnych
	4
	2
	


	CEL  STRATEGICZNY  6.3
	Rozwijanie systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych w celu zapewnienia im pełnego udziału w życiu społecznym.

	CEL OPERACYJNY  3.3
	Udzielanie wszechstronnej pomocy usługowej, materialnej, rzeczowej oraz w formie specjalistycznego poradnictwa osobom niepełnosprawnym, starszym i ich opiekunom.

	ZADANIE 3.3.1
	Rozpoznawanie i zabezpieczanie potrzeb w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, które mogą być realizowane w miejscu zamieszkania, w placówkach dziennego pobytu lub w domach pomocy społecznej.


TABELA 30 SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 3.3.1 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K – kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	I ŚDS
	1.
	Rozpoznawanie potrzeb i zgłaszanie do MOPS zapotrzebowania na usługi opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla uczestników I ŚDS
	K
	Liczba zgłoszonych
	2
	2
	

	MOPS
	1.
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
	
	10 Liczba osób objętych pomocą w postaci usług opiekuńczych 
2. Kwota wydatkowanych środków finansowych
	172

354.13
	181


425 626
	Budżet Miasta

	
	2.
	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
	
	10 Liczba osób objętych pomocą w postaci usług opiekuńczych
2. Kwota wydatkowanych środków finansowych
	19

66.900
	14

86 748
	Dotacja z budżetu państwa

	
	3.
	Opłata kosztów pobytu mieszkańców Gminy Miejskiej Bolesławiec w DPS-ach
	
	1.Liczba osób objętych pomocą w postaci usług opiekuńczych
2. Kwota wydatkowanych środków finansowych 
	67

1 301 922
	65

1254 349
	Budżet Miasta

	
	4.
	I Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu ul. 1000 – lecia 30 i 
II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu ul. Parkowa.
	
	1.Liczba jednostek
2. Liczba miejsc

3.Liczba osób objętych wsparciem
	2
60

62
	2
60

66
	Dotacja z budżetu państwa

	
	5.
	Dom Dziennego Pobytu
	
	10 Liczba jednostek
2. Liczba miejsc

3. Liczba osób objętych wsparciem
	1
100

88
	1
100

84
	Budżet Miasta

	PCPR
	1.
	Sfinansowanie usług asystenta osób niepełnosprawnych dla 2 osób niesamodzielnych (w ramach projektu ,,Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013’’
	N
	Liczba osób objętych wsparciem asystenta
	
	2
	Budżet Powiatu Bolesławieckiego 
EFS


	CEL  STRATEGICZNY  6.3
	Rozwijanie systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych w celu zapewnienia im pełnego udziału w życiu społecznym.

	CEL OPERACYJNY  3.3
	Udzielanie wszechstronnej pomocy usługowej, materialnej, rzeczowej oraz w formie specjalistycznego poradnictwa osobom niepełnosprawnym, starszym i ich opiekunom.

	ZADANIE 3.3.2
	Udzielanie poradnictwa prawnego, psychologicznego osobom niepełnosprawnym, starszym i ich opiekunom.


TABELA 31 SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 3.3.2 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K – kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
	1.
	Rozwijanie zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
	K
	Liczba dzieci i rodzin objętych terapią 
	85
	92
	

	MPP nr 7
	1.
	Systematyczne udzielanie poradnictwa psychologicznego rodzicom dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego.
	K
	Na bieżąco 
	
	
	

	
	2.
	Pedagogizacja rodziców nt. potrzeb psychicznych dziecka, zaburzeń emocjonalnych i trudności wychowawczych. 
	K
	24 spotkania
	ok. 200 osób
	ok. 200 osób
	

	DPS

	1.
	Porady specjalistyczne
	K
	Liczba porad
	60
	100
	Budżet DPS

	     SP nr 2


	1.
	Poradnictwo pedagogiczne, terapia prowadzona przez pedagoga szkolnego
	K
	Liczba dzieci objętych pomocą
	16
	18
	Budżet miasta

	GS nr 3
	1.
	Porady i konsultacje pedagoga
	K
	Liczba porad i konsultacji
	150
	130
	BM

	
	2.
	Porady i konsultacje terapeuty
	K
	Liczba porad i konsultacji
	30
	25
	BM

	     I ŚDS
	1.
	Udzielenie porad w wsparcia psychologicznego uczestnikom I ŚDS
	K
	Średniomiesięczna liczba osób korzystających 
	19
	18
	Budżet I ŚDS

	II ŚDS
	1.
	Opiniowanie, porady, konsultacje psychologa, oligofrenopedagogika w ramach bieżącej działalności II ŚDS, zajęcia terapeutyczne, psychoedukacyjne z uczestnikami terapii
	K
	Częstotliwość :
- zajęć terapeutycznych, psychoedukacyjnych


	1 raz na tydzień (psychoedukacyjne)
	1 raz na tydzień (psychoedukacyjne)
	IŚZ

	
	
	
	K
	- porad, konsultacji 
	W zależności od potrzeb
	W 
ależności od potrzeb
	IŚZ

	MPP nr 2
	1.
	Konsultacje z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, pedagogizacja, spotkania ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu (terapeuta, logopeda, oligofrenopedagog). Spotkania Zespołu do udzielania Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.
	K
	
	
	
	Budżet przedszkola

	MZS nr 2
	1.
	Udzielenie porad pedagogicznych uczniom o potrzebie kształcenia specjalnego i ich rodzicom.
	K
	Liczba uczniów z orzeczeniem
w SP -1
w GS - 1
	4

1
	4

3
	BM

	PCPR
	2.
	Sfinansowanie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu ,,Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013’’
	K
	Liczba osób objętych indywidualnym poradnictwem psychologicznym
	
	14 os.
	EFS
Budżet Powiatu Bolesłąwieckiego


	CEL  STRATEGICZNY  6.3
	Rozwijanie systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych w celu zapewnienia im pełnego udziału w życiu społecznym.

	CEL OPERACYJNY  3.3
	Udzielanie wszechstronnej pomocy usługowej, materialnej, rzeczowej oraz w formie specjalistycznego poradnictwa osobom niepełnosprawnym, starszym i ich opiekunom.

	ZADANIE 3.3.3
	Opracowywanie programów i projektów na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych w celu umożliwienia im pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.


TABELA 32 SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 3.3.3 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K - kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	MPP nr 7
	1.
	Realizacja Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego
	K
	
	15
	13
	BM

	
	2.
	Opracowanie i realizacja projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego ,, Autyzm – pomóż zrozumieć świat ‘’
	N
	1 projekt
	
	
	EFS

	
	3.
	Złożony wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,,Arteterapia kluczem do dobrej integracji ‘’ 
	N
	1 projekt
	
	
	EFRR

	                       GS nr 3
	1.
	Opracowanie i realizacja Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
	K
	Liczba programów
	13
	16
	BM

	              MPP nr 2
	1.
	Realizacja programów pracy z dzieckiem niepełnosprawnym - ,,Gimnastyka małej buzi i języka’’ – logopedyczny; ‘’Jestem zdrowy – więc ćwiczę’’ – korekcyjny; ,,Sprawne rączki mam’’ – grafomotoryczny; ,,Kreatywny Przedszkolak’’ 
	K
	
	N
	K
	Budżet przedszkola

	MZS nr 2
	1.
	Opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 
	K
	Liczba opracowanych programów
w SP – 1
w GS - 1
	1

1
	4

3
	BM

	                              PCPR
	1.
	Realizacja projektu ,,Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013’’, obejmującego realizację wsparcia dla uczestników projektu (osób niepełnosprawnych oraz wychowanków pieczy zastępczej) 
w zakresie usług aktywnej integracji poprzez sfinansowanie:

· Kursów/szkoleń zawodowych, tj.:

· zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i policealnym oraz kosztów z nim związanych (m.in. opłata za internet, koszty dojazdu na zajęcia szkolne);

· rehabilitacji zdrowotnej;

· treningów kompetencji i umiejętności społecznych – 40 os.;

· indywidualnego poradnictwa psychologicznego – 20 os.;

· indywidualnego doradztwa zawodowego – 20 os.;

· usług asystenta osoby niepełnosprawnej – 2 os.

	K
	Umowa o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach POKL
	
	1
	EFS
Budżet Powiatu Bolesłąwieckiego


	CEL  STRATEGICZNY  6.3
	Rozwijanie systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych w celu zapewnienia im pełnego udziału w życiu społecznym.

	CEL OPERACYJNY  3.3
	Udzielanie wszechstronnej pomocy usługowej, materialnej, rzeczowej oraz w formie specjalistycznego poradnictwa osobom niepełnosprawnym, starszym i ich opiekunom.

	ZADANIE 3.3.4
	Wspieranie i propagowanie działalności polegającej na umożliwieniu wypożyczania lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych.


TABELA 33 SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 3.3.4 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K - kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	                                            DPS
	1.
	Spotkania z przedstawicielami sklepów medycznych 
	N
	Liczba spotkań
	0
	5
	

	                               Polski Czerwony Krzyż
	1.
	Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
	K
	Liczba osób korzystających 
	55
	45
	Dz. gospodarcza

	MPP nr 2
	1.
	Umożliwienie wypożyczenia rodzicom sprzętu korekcyjno – kompensacyjnego do ćwiczeń z dziećmi w domu – indywidualizacja oddziaływań.
	K
	
	
	
	budżet

	
	2.
	Programy i zabawy logopedyczne
	K
	
	
	
	Budżet przedszkola


	CEL  STRATEGICZNY  6.3
	Rozwijanie systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych w celu zapewnienia im pełnego udziału w życiu społecznym.

	CEL OPERACYJNY  3.3
	Udzielanie wszechstronnej pomocy usługowej, materialnej, rzeczowej oraz w formie specjalistycznego poradnictwa osobom niepełnosprawnym, starszym i ich opiekunom.

	ZADANIE 3.3.5
	Organizowanie grup samopomocowych dla osób niepełnosprawnych oraz grup wsparcia dla ich opiekunów.


TABELA 34 SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 3.3.5 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K - kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
	1.
	Indywidualne porady dla rodziców dzieci niepełnosprawnych objętych terapią wczesnego wspomagania. 
	         K
	
	85
	92
	ISZ

	                                   I ŚDS
	1.
	Współorganizowanie grup wsparcia dla rodzin i opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi 
	N
	Liczba spotkań grupowych 
	2
	8
	Projekt Stowarzyszenia Równych Szans Ewa – Minister Pracy i Polityki Społecznej; Budżety I ŚDS, II ŚDS


	CEL  STRATEGICZNY  6.3
	Rozwijanie systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych w celu zapewnienia im pełnego udziału w życiu społecznym.

	CEL OPERACYJNY  3.4
	Wspieranie działań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

	ZADANIE 3.4.1
	Organizacja i prowadzenie poradnictwa i szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych umożliwiającym im podjęcie zatrudnienia.


TABELA 35 SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 3.4.1 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K - kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
	1.
	Poradnictwo zawodowe dla uczniów niepełnosprawnych. 
	     K 
	Liczba uczniów niepełnosprawnych objętych poradnictwem zawodowym 
	3
	4
	ISZ

	                            PUP
	1.
	Objęcie poradnictwem zawodowym osób niepełnosprawnych
	K
	Liczba osób objętych usługą
	29
	5
	IŚZ

	
	2.
	Zorganizowanie szkoleń dla osób niepełnosprawnych w celu podwyższenia lub zmiany kwalifikacji. 
	K
	Liczba niepełnosprawnych skierowanych na szkolenie
	4
	6
	IŚZ

	
	3.
	Zorganizowanie szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, mającego na celu wyposażenie osób niepełnosprawnych w wiedzę na temat rynku pracy, sposobów rekrutacji, poszukiwanie zatrudnienia oraz dokumentów aplikacyjnych 
	K
	Liczba niepełnosprawnych uczestniczących w szkoleniu
	0
	3
	IŚZ

	
	4.
	Zorganizowanie staży dla osób niepełnosprawnych umożliwiających zdobycie doświadczenia zawodowego lub powrót na rynek pracy.
	K
	Liczba osób skierowanych na staż
	13
	3
	ISZ/EFS

	
	5.
	Zorganizowanie prac społecznie użytecznych dla osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy opieki społecznej. 
	K
	Liczba osób pokierowanych do prac społecznie użytecznych 
	22
	14
	IŚZ

	                          PCPR
	1.
	Sfinansowanie kursów zawodowych i szkoleń podwyższających umiejętności o charakterze zawodowym dla niepełnosprawnych uczestników projektu ,,Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013’’
	K
	Liczba osób, które ukończyły kursy i szkolenia zawodowe
	
	32 os.
	EFS
Budżet Powiatu Bolesławieckiego

	
	2.
	Sfinansowanie zajęć w ramach indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników w/w Projektu.
	K
	Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym
	
	19 os.
	EFS
Budżet Powiatu Bolesławieckiego


	CEL  STRATEGICZNY  6.3
	Rozwijanie systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych w celu zapewnienia im pełnego udziału w życiu społecznym.

	CEL OPERACYJNY  3.4
	Wspieranie działań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

	ZADANIE 3.4.2
	Udzielanie pomocy finansowej podmiotom gospodarczym/pracodawcom na tworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.


TABELA 36 SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 3.4.2 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K - kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	PUP
	1.
	Udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobom z orzeczoną niepełnosprawnością 
	K
	Liczba osób, które otrzymały decyzję
	3
	4
	IŚZ/EFS

	
	2.
	Finansowanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
	K
	Średni koszt dla jednej osoby niepełnosprawnej
	20000
	22000
	IŚZ/EFS

	
	3.
	Udzielenie refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnej osoby niepełnosprawnej. 
	K
	Liczba osób zatrudnionych na wyposażonym stanowisku
	0
	2
	IŚZ

	
	4.
	Finansowanie kosztów na aktywizację bezrobotnych zatrudnionych na wyposażonym stanowisku pracy 
	K
	Średni koszt zatrudnienia jednej osoby
	20000
	22000
	IŚZ

	
	5.
	Zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych  
	K
	Liczba osób zatrudnionych w ramach prac 
	3
	1
	IŚZ

	
	6.
	Udzielenie dofinansowania wynagrodzenia pracodawcom zatrudniającym osoby powyżej 50 r.ż.
	K
	Liczba osób zatrudnionych w ramach dofinansowania 
	1
	2
	IŚZ

	                                  RSOSiZ SP
	1.
	Zwrot 3 pracodawcom kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla 5 osób niepełnosprawnych:
- dezynfektor,
- pracownik gospodarczy,
- kierowca – pracownik gospodarczy,
- masażysta – fizjoterapeuta,

- asystent nauczyciela przedszkola,
	K
	Liczba nowowyposażonych stanowisk pracy
	0
	5
	

	
	
	
	
	Kwota wydatkowana na wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych
	0
	99.098 zł
	

	
	2.
	Środki w łącznej wysokości 29.658 zł na podjęcie działalności gospodarczej otrzymały 2 osoby niepełnosprawne (rodzaj działalności: prowadzenie lokalu gastronomicznego, usługi budowlane). 
	K
	Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej
	3
	2
	Środki PFRON będące w dyspozycji Powiatu Bolesłąwieckiego 

	
	
	
	
	Kwota przekazana osobom niepełnosprawnym na podjęcie działalności gospodarczej
	39.434 zł
	29.658 zł
	


	CEL  STRATEGICZNY  6.3
	Rozwijanie systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych w celu zapewnienia im pełnego udziału w życiu społecznym.

	CEL OPERACYJNY  3.4
	Wspieranie działań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

	ZADANIE 3.4.3
	Dofinansowywanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.


TABELA 37 SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 3.4.3 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K - kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	PCPR
	1.
	W 2015 r. nie realizowano dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
	
	1) Liczba wniosków o przyznanie dofinansowania
2) Liczba przyznanych dofinansowań 
	
	77
0
	


	CEL  STRATEGICZNY  6.3
	Rozwijanie systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych w celu zapewnienia im pełnego udziału w życiu społecznym.

	CEL OPERACYJNY  3.4
	Wspieranie działań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

	ZADANIE 3.4.4
	Dofinansowywanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i inne środki pomocnicze.


TABELA 38 SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 3.4.4 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K - kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	                                         GS nr 3
	1.
	Zakup pomocy specjalistycznych do pracy rewalidacyjnej i terapeutycznej dla uczniów z niepełnosprawnościami 
	N
	Liczba uczniów
	-
	16
	BM

	                                           PCPR
	1.
	Dofinansowywanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i inne środki pomocnicze.
	K
	1) Liczba wniosków o przyznanie dofinansowań
2) Liczba przyznanych dofinansowań
	
	671 os.
608  os.
	PFRON


	CEL  STRATEGICZNY  6.4
	Tworzenie skutecznego systemu przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu grup społecznych.

	CEL OPERACYJNY  4.1
	Rozwój infrastruktury służącej wszechstronnej pomocy grupom dotkniętym patologiami społecznymi i rodzinom tych osób.

	ZADANIE 4.1.1
	Wspieranie działalności Schroniska dla osób bezdomnych na terenie Bolesławca.


TABELA 39 SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 4.1.1 W ROKU 2015
	Koordynator działań- Zarządu Oddziału Rejonowego  
Realizatorzy programu: Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w Bolesławcu 

Źródło finansowania: dotacje, darowizny, wpłaty mieszkańców placówki, środki  własne PCK.

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K - kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	Polski Czerwony Krzyż 
	1.
	Schronisko dla Osób Bezdomnych – mężczyzn

· Baza lokalowa

- pokoje sypialnie

- łóżek, w tym piętrowe

- łazienki, natryski, WC

- pralki

- telewizory

- lodówki dla podopiecznych

- stołówka, świetlica

- osoby korzystające z pomocy 

- mieszkańcy Bolesławca

- mieszkańcy powiatu

- pobyt w okresie zimowym


	K


	ilość pokoi

ilość miejsc

ilość

sztuk

sztuk

sztuk

ilość

osoby

osoby

osoby

osoby


	83

4

35

3

5

6

4

1

83

49

17

34


	90

5

35

3

4

2

2

1

90

53

15

35


	Dotacja, odpłatność podopiecznych, darowizny



	
	2.
	DZIAŁANIA OSŁONOWE
- pomoc w uzyskaniu stopnia niepełnosprawności

- pomoc w wykupieniu leków

- umieszczenie w DPS, ZOL, ośrodek dzienny

- umieszczenie w szpitalu – terapia, detoks

- wezwanie pogotowia

- pomoc w uzyskaniu pracy – osoby

- osoby opłacające pobyt w Schronisku
	
	
osoby 

osoby 

osoby

osoby

osoby

osoby

osoby
	3

5

2

27

4

4

29
	1

2

2

29

10

11

34
	

	
	3.
	NAKŁADY FINANSOWE
- koszt utrzymania schroniska

- koszt utrzymania jednego mieszkańca

- koszt utrzymania placówki

- wpłaty mieszkańców

- dotacje – Gmina Miejska i Gmina Wiejska 10.000, Warta Bolesławiecka 5.000

- sponsorzy - darowizna
	
	
złotych

1 osoba/dzień – z

Miesięcznie – zł

Złotych

Złotych


instytucja
	291.623

27,00

24.302

145.730

145.000


1
	314.477

29,00

26.00

148.368

155.000

1
	

	
	4.
	POMOC W ZASPAKAJANIU POTRZEB ŻYCIOWYCH
- odzież, obuwie,


	
	
	25
	50
	


	CEL  STRATEGICZNY  6.4
	Tworzenie skutecznego systemu przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu grup społecznych.

	CEL OPERACYJNY  4.1
	Rozwój infrastruktury służącej wszechstronnej pomocy grupom dotkniętym patologiami społecznymi i rodzinom tych osób.

	ZADANIE 4.1.2
	Podejmowanie współpracy z innymi placówkami zapewniającymi schronienie osobom bezdomnym, matkom z dziećmi.


TABELA 40 SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 4.1.2 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K - kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	                       Straż Miejska w Bolesławcu
	1.
	Kontrole w okresie zimowym miejsc, gdzie przebywają osoby bezdomne oraz zapewnienie przewozu w/w w razie potrzeby do noclegowni.
	
	
	
	
	

	                                        MZGM
	1.
	Przydzielenie lokali socjalnych z zasobów Gminy Miejskiej Bolesławiec
	K
	Ogólna liczba rodzin oczekujących na mieszkania z Gminy Miejskiej Bolesławiec
	211
	223
	

	
	
	
	K
	Liczba rodzin oczekujących na przydział lokali socjalnych / eksmisje, niskie dochody/
	113
	114
	

	
	
	
	K
	Ogólna liczba lokali socjalnych w zasobach GM Bolesławiec
	232
	224
	BM

	
	
	
	K
	Liczba przydzielonych lokali socjalnych
	9
	22
	BM

	
	
	
	K
	Liczba przydzielonych lokali socjalnych wychowankom Domów Dziecka
	0
	0
	

	
	
	
	K
	Liczba przydzielonych lokali socjalnych osobom przebywającym w schronisku dla osób bezdomnych
	2
	0
	BM

	
	2.
	Przydzielanie tymczasowych pomieszczeń
	K
	Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego
	-
	21
	

	
	
	
	K
	Liczba przydzielonych tymczasowych pomieszczeń
	-
	2
	BM


	CEL  STRATEGICZNY  6.4
	Tworzenie skutecznego systemu przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu grup społecznych.

	CEL OPERACYJNY  4.1
	Rozwój infrastruktury służącej wszechstronnej pomocy grupom dotkniętym patologiami społecznymi i rodzinom tych osób.

	ZADANIE 4.1.3
	Wspieranie i współpraca instytucji, organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz pomocy ofiarom przemocy w rodzinie poprzez realizację zapisów „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015”.


TABELA 41 SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 4.1.3 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K - kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	SP nr 2
	1.
	Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla ofiar przemocy na terenie szkoły
	K
	Liczba uczniów
	2
	3
	Budżet skzoły

	
	2.
	Wnioski i interwencje do Sądu Rodzinnego i prokuratury oraz Zespołu Interwencji Kryzysowej (procedura Niebieskiej Karty)
	K
	Liczba uczniów
	2
	2
	

	Gs nr 3
	1.
	We współpracy z PCPR wyeksponowane zostały na tablicy informacyjnej pedagoga materiały i plakaty dotyczące przemocy domowej i możliwości uzyskania pomocy
	N
	Liczba działań
	1
	-
	BM

	
	2.
	Wychowawcy klas i pedagog przeprowadzili prelekcje dla uczniów w zakresie praw dziecka, ucznia i człowieka
	K
	Liczba spotkań
	10
	10
	BM

	
	3.
	Współpraca z Fundacją Dzieci Niczyje w zakresie przygotowania dokumentu Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem
	N
	Liczba działań
	-
	1
	BM

	    MPP nr 2
	1.
	Wnikliwa obserwacja i diagnoza zachowań dziecka, dane z wywiadu – przekazywanie wniosków instytucjom. Umieszczenie 2 dzieci w Domu Dziecka.
	K
	Ilość dzieci
	
	
	Budżet miasta

	MZS nr 2
	1.
	Udział pedagoga szkolnego w szkoleniu ,, Rodzina dotknięta przemocą w procedurze Niebieskiej Karty – interwencja i pomoc – 26.10.2015 r.
	K
	Liczba przeszkolonych osób
	0
	1
	BM,
MOPS

	
	2.
	Udział pedagoga szkolnego w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach ,,Niebieskiej karty’’
	K
	Liczba ,,Niebieskich kart’’
	1
	1
	


	CEL  STRATEGICZNY  6.4
	Tworzenie skutecznego systemu przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu grup społecznych.

	CEL OPERACYJNY  4.1
	Rozwój infrastruktury służącej wszechstronnej pomocy grupom dotkniętym patologiami społecznymi i rodzinom tych osób.

	ZADANIE 4.1.4
	Rozwijanie środowiskowej profilaktyki uzależnień przez dalsze tworzenie systemu świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych i innych placówek wychowawczych.


TABELA 42 SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 4.1.4 W ROKU 2015
	Koordynator działań: Dyrektorzy, Kierownicy komórek organizacyjnych jednostek administracji samorządowej miasta Bolesławiec, a także inne podmioty działające              w obszarze  polityki społecznej  na terenie miasta.
Realizatorzy programu: Urząd Miasta, MOPS, Zespól Interdyscyplinarny, Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacje pozarządowe, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, parafie kościelne, związki wyznaniowe.



	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K - kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	MOPS
	1.
	Współpraca z Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża, który prowadził Punkt Wsparcia Rodzin, a jego działania polegały na udzielaniu bezpłatnego poradnictwa prawnego i psychologicznego osobom doznającym przemocy; udzielono 416 informacji prawnych i 8  konsultacji psychologicznych
	        K

	Liczba udzielonych konsultacji prawnych,
Liczba udzielonych konsultacji  psychologicznych
	461
   9
	416
     8
	

	
	2.
	Kontynuacja działalności uruchomionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2013 roku Ośrodka Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc. W 2015 r. specjaliści prowadzili konsultacje psychologiczne, indywidualną psychoterapię i mediacje rodzinne.  Ogółem z pomocy Ośrodka Wsparcia  skorzystało  341 osób, a jego działalność została sfinansowana  ze środków Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
	      K
	Liczba osób, które skorzystały z usług Ośrodka 
	  335
	  341
	

	
	3.
	W 2015 r. zostało zorganizowane szkolenie  na temat „Rodzina dotknięta przemocą w procedurze Niebieskie Karty – interwencja  i pomoc”. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele podmiotów, wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych
	     K
	Liczba osób, które skorzystały ze szkolenia
	      -
	    74
	

	
	4.
	Od 2011 roku na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej została stworzona zakładka Zespołu Interdyscyplinarnego, a w niej internetowa baza danych  o instytucjach, stowarzyszeniach, organizacjach i innych podmiotach, gdzie można szukać pomocy w związku z przemocą w rodzinie, która jest sukcesywnie uaktualniana każdego roku .
	         K
	Stworzenie strony 

internetowej
	   1
	      1


	

	
	5.
	W 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, kontynuował działania skierowane do dzieci i młodzieży oraz dorosłych członków społeczności osiedla mieszkań socjalnych przy ul. Kościuszki II, w formie Osiedlowego Klubu dla Dzieci. Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, integracja mieszkańców, wspieranie konstruktywnych form spędzania wolnego czasu przez mieszkańców osiedla  Kościuszki II, przeciwdziałanie demoralizacji dzieci młodzieży.
	        K


	Liczba dzieci, które skorzystały z zajęć w Klubie 

Liczba osób, które skorzystały z konsultacji

specjalistów
	   19

    120


	    20

    160
	

	SP nr 2
	1.
	Działalność świetlicy szkolnej
	K
	Liczba uczniów
	81
	78
	Budżet szkoły

	
	2.
	Prowadzenie zajęć prof. Wychowawczych w ramach profilaktyki uzależnień
	K
	Liczba uczniów
	170
	210
	Budżet szkoły

	
	3.
	Działalność świetlicy profilaktyczno - środowiskowej
	K
	Liczba uczniów
	12
	22
	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

	GS nr 2
	1.
	Działalność świetlicy środowiskowo – profilaktycznej przy gimnazjum 
	K
	Liczba uczniów
	25
	25
	BM

	MZS  nr  2
	1.
	Prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej
	K
	Liczba uczestników
w SP – 1
w GS - 1
	24

25
	22

10
	BM


	CEL  STRATEGICZNY  6.4
	Tworzenie skutecznego systemu przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu grup społecznych.

	CEL OPERACYJNY  4.2
	Przeciwdziałanie przestępczości i innym zjawiskom patologicznym ze szczególnym uwzględnieniem środowiska młodzieży i dzieci w wieku szkolnym.

	ZADANIE 4.2.1
	Tworzenie programów podnoszenia kompetencji wychowawczych rodziców dzieci poprzez udział w zajęciach psycho-edukacyjnych oraz treningi zastępowania agresji.


TABELA 43 SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 4.2.1 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K - kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
	1.
	,, Szkoła dla rodziców ‘’ – realizacja autorskiego programu zwiększającego kompetencje wychowawcze rodziców dzieci objętych terapią w Poradni. 
	          K
	Liczba spotkań
	12
	12
	

	                                         SP nr 2
	1.
	Pedagogizacje, warsztaty dla rodziców
	K
	Liczba spotkań
	2
	1
	Budżet miasta

	GS nr 3
	1.
	Zorganizowanie pedagogizacji rodziców na temat szkodliwości palenia papierosów
	N
	Liczba uczestników
	-
	30
	BM

	
	2.
	Zorganizowanie prelekcji dla rodziców na temat sposobów chronienia dzieci przed współczesnymi zagrożeniami – prowadzonych przez pedagoga
	K
	Liczba uczestników
	30
	30
	BM

	
	3.
	Zorganizowanie pedagogizacji dla rodziców ‘’Dziecko nasze wspólne dobro’’ prowadzonej przez dyrektora Poradni P-P
	K
	Liczba uczestników
	45
	30
	BM

	
	4.
	Zorganizowanie spotkań dla rodziców klas III na temat trafnego wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej – prowadzonych przez wychowawców
	K
	Liczba uczestników
	95
	112
	BM

	MPP nr 2
	1.
	Prezentacja multimedialna, Gazetki, Materiały informujące – ulotki, Spotkania z rodzicami o prawach dzieci. Udział rodziców w zajęciach psychoedukacyjnych ze specjalistami w przedszkolu.
	K
	Ilość spotkań
	7
	8
	Budżet miasta

	MZS nr 2 
	1.
	Przeprowadzenie spotkań z rodzicami w ramach zebrań z rodzicami na temat przeciwdziałania agresji – każda klasa 1 spotkanie
	K
	Liczba spotkań
w SP – 1
w GS - 1
	17
9
	19
9
	BM

	PCPR
	1.
	Organizacja szkoleń rozwijających umiejętności wychowawcze dla rodziców małoletnich dzieci, tj.:
a) ,,Bez klapsa – jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice’’
b) ,,Akademia Dobrego Rodzica’’
	N
	Liczba uczestników szkoleń
	
	10

16
	


	CEL  STRATEGICZNY  6.4
	Tworzenie skutecznego systemu przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu grup społecznych.

	CEL OPERACYJNY  4.2
	Przeciwdziałanie przestępczości i innym zjawiskom patologicznym ze szczególnym uwzględnieniem środowiska młodzieży i dzieci w wieku szkolnym.

	ZADANIE 4.2.2
	Stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży w zajęciach socjoterapeutycznych w celu zmiany zachowań aspołecznych na społecznie akceptowane.


TABELA 44 SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 4.2.2 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K - kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
	1.
	Grupa rozwoju osobistego dla dzieci i młodzieży.
	         K
	Liczba dzieci objętych tą formą pomocy
	32
	15
	

	                                                SP nr 3
	1.
	Prowadzenie świetlicy środowiskowej
	K
	Ilość dzieci korzystających z zajęć w świetlicy
	14
	12
	BM

	                                         GS nr 3
	1.
	Udział uczniów w zajęciach w świetlicy środowiskowo – profilaktycznej przy GS - 3 
	K
	Liczba uczniów
	25
	25
	BM

	PCPR
	1.
	Objęcie młodzieży szkolnej programem profilaktycznym ,,Archipelag Skarbów’’, opartym na modelu profilaktyki zintegrowanej (uczniowie klas I-II Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu)
	N
	Liczba uczestników objętych programem profilaktycznym 
	
	133 
	


	CEL  STRATEGICZNY  6.4
	Tworzenie skutecznego systemu przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu grup społecznych.

	CEL OPERACYJNY  4.2
	Przeciwdziałanie przestępczości i innym zjawiskom patologicznym ze szczególnym uwzględnieniem środowiska młodzieży i dzieci w wieku szkolnym.

	ZADANIE 4.2.3
	Udział dzieci i młodzieży w zajęciach wyrównawczych w celu stworzenia możliwości osiągnięcia sukcesu.


TABELA 45 SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 4.2.3 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K - kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
	1.
	Zajęcia kompensacyjno – korekcyjne. 
	          K
	Liczba dzieci 
	24
	18
	ISZ

	                                                     SP nr 2
	1.
	Zajęcia wyrównawcze 
	K
	Liczba uczniów
	190
	150
	Budżet miasta

	GS nr 3
	1.
	Organizowanie i prowadzenie dla uczniów zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
	K
	Liczba uczniów
	40
	34
	BM

	
	2.
	Organizowanie zajęć wyrównawczych przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z matematyki
	N
	Liczba uczniów
	-
	30
	BM

	        MZS nr 2
	1.
	Prowadzenie zajęć wyrównawczych w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej
	K
	Liczba uczniów objętych pomocą
w SP – 1
w GS - 1
	212
105
	81
106
	BM

	MZS nr 1
	1.
	Organizacja zajęć wyrównawczych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5
	K
	Ilość dzieci biorących udział w zajęciach
	83
	
	

	
	2.
	Organizacja zajęć wyrównawczych dla uczniów Gimnazjum Samorządowego nr 4
	K
	Ilość dzieci biorących udział w Zajęciach
	51
	
	


	CEL  STRATEGICZNY  6.4
	Tworzenie skutecznego systemu przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu grup społecznych.

	CEL OPERACYJNY  4.2
	Przeciwdziałanie przestępczości i innym zjawiskom patologicznym ze szczególnym uwzględnieniem środowiska młodzieży i dzieci w wieku szkolnym.

	ZADANIE 4.2.4
	Prowadzenie terapii indywidualnej z uczniem przez psychologa lub pedagoga szkolnego ukierunkowanej na rozbudzanie wiary we własne możliwości, motywowanie do nauki, wytyczanie celów bliskich i dalekich.


TABELA 46 SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 4.2.4 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K - kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	                                          SP nr 3
	1.
	Zajęcia indywidualne
	K
	Ilość osób biorących udział w zajęciach
	5
	2
	BM

	GS nr 3
	1.
	Zajęcia terapeutyczne z pedagogiem
	K
	Liczba uczniów
	25
	20
	BM

	
	2.
	Zajęcia terapeutyczne z terapeutą
	K
	Liczba uczniów
	20
	15
	BM

	MZS  nr 2
	1.
	Prowadzenie terapii indywidualnej z uczniem.
	K
	Liczba uczestników terapii w GS - 1
	3
	2
	BM

	MZS nr 1
	1.
	Terapia indywidualna z uczniami w celu podnoszenia samooceny, motywująca do nauki w Szkole Podstawowej nr 5
	K
	Ilość uczniów objętych opieką pedagoga szkolnego
	5
	5
	

	
	2.
	Terapia indywidualna z uczniami w celu podnoszenia samooceny, motywująca do nauki w Gimnazjum Samorządowym nr 4
	N
	Ilość uczniów objętych opieką pedagoga szkolnego
	2
	
	


	CEL  STRATEGICZNY  6.4
	Tworzenie skutecznego systemu przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu grup społecznych.

	CEL OPERACYJNY  4.2
	Przeciwdziałanie przestępczości i innym zjawiskom patologicznym ze szczególnym uwzględnieniem środowiska młodzieży i dzieci w wieku szkolnym.

	ZADANIE 4.2.5
	Organizacja cyklu spotkań z trenerem umiejętności psychospołecznych w celu zwiększenia kompetencji interpersonalnych: empatii, komunikacji, asertywności, dla różnych grup społecznych – zagrożonych wykluczeniem oraz grup zawodowych zajmujących się zawodowo pomaganiem.


TABELA 47 SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA ZADANIA 4.2.5 W ROKU 2015
	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K - kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	SP nr 2
	1.
	Szkolenia Rady Pedagogicznej
	K
	Liczba spotkań
	1
	2
	Budżet szkoły

	
	2.
	Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze prowadzone przez pedagoga, wychowawców
	K
	Liczba uczniów
	170
	210
	Budżet szkoły

	PCPR
	1.
	Sfinansowanie zajęć w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu ,,Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013’’. Uczestnikami projektu były osoby niepracujące i zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne oraz wychowankowie pieczy zastępczej.
	K
	Liczba osób, które otrzymały wsparcie
	
	21 os.
	EFS
Budżet Powiatu


	CEL  STRATEGICZNY  6.4
	Tworzenie skutecznego systemu przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu grup społecznych.

	CEL OPERACYJNY  4.3
	Profilaktyka i leczenie alkoholizmu oraz innych uzależnień wśród mieszkańców Bolesławca.


TABELA 48 SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA celu operacyjnego 4.3 W ROKU 2015 ***

	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K - kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	KPP
	1.
	Spotkania z dziećmi
	K
	Liczba spotkań
	107
	97
	

	
	2.
	Szkolenia sprzedawców i osób podających napoje alkoholowe w ramach kampanii społecznej ,, Pozory mylą dowody nie ‘’
	K
	Liczba szkoleń
	0
	0
	

	
	3.
	Udział funkcjonariusza w posiedzeniach Miejskiej Komisji Alkoholowej
	K
	Liczba szkoleń
	23
	30
	

	GS nr 3
	1.
	Udział uczniów w programie profilaktycznym NOE
	N
	Liczba uczestników
liczba realizacji
	-
-
	83
2
	BM

	
	2.
	Udział uczniów w programie profilaktycznym Debata
	N
	Liczba uczestników
liczba realizacji
	-
-
	84
3
	BM

	Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia  - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
	1.
	Zgodnie z zakresem zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zakresem zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Bolesławiec do roku 2015 programy te podlegały współrealizacji.
	K
	
	
	
	

	
	2.
	Prowadzenie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym (doposażono Oddział Leczenia Uzależnień)
	K
	Liczba osób uzależnionych 
Liczba osób
współuzależnionych / wysokość środków 
	bd


bd
6,760
	bd


bd
	IŚZ-NFZ
BM

	
	3.
	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem –Punkt informacyjno – Konsultacyjnego ds. Narkomanii. Rehabilitacja osób zdrowiejących z narkomanii i alkoholizmu.
	K
	Liczba osób / zł
	104
19.000
	85
19.000
	BM
ŚWOP

	
	4.
	Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Jarzębiowej 49. Merytoryczny zakres działań określono na prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy oraz organizacja pomocy psychologicznej dla dorosłych dzieci alkoholików.
- Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża powierzono prowadzenie Punktu Wsparcia Rodzin. Realizacja zadania wspomagała system lokalnej koalicji w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- Zadania ,,Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2015’’. Realizowane były przez prowadzenie poradnictwa psychologiczno-mediacyjnego realizatorem był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który kontynuował działalność Ośrodka Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc. 
	N





K



K
	liczba osób / zł





liczba osób / zł



liczba osób / zł




	

0





459/3.195



335/72.440
	



26/6.000





7/4.140



341/66.089
	




BM/ŚWOP




BM/ŚWOP



BM

	
	5.
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

- Świetlice profilaktyczno – środowiskowe (przy 4 szkołach) na terenie miasta. 
	K
	Liczba osób / zł
	95/40.528
	60/29.893
	BM

	
	6.
	- Program ,,Sportowe Soboty 2015’’ – zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów szkoły i dzieci zamieszkałych w najbliższej okolicy. W ramach programu – zajęcia na basenie w Bolesławieckim Parku Wodnym ,,Orka’’.
	K
	Liczba osób / zł
	1200
53.428
	300
51.841
	BM

	
	7.
	Program ,,Żyj aktywnie’’ – realizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – adresowany był do dzieci i młodzieży szkolnej z bolesławieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych, środowisk abstynenckich i ogółu społeczności lokalnej. 
	K
	Liczba działań
liczba osób biorących udział   czynny w Programie  / zł
	5/5450/ 
19.735
	5/5.509/
19.845
	BM,IŚZ

	
	8.
	Program ,,Harcerze mówią ,,NIE’’ nikotynie, alkoholowi, narkotykom’’.
	K
	Liczba osób
	100
	100
	BM, ŚWOP

	
	9.
	Program ,,Stop demoralizacji’’.
	K
	Liczba osób
	80
	90
	BM, ŚWOP

	
	10.
	Prowadzenie kampanii edukacyjnych skierowanych do ogółu społeczeństwa:
- kampanie ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł’’ ; ,,Postaw na rodzinę’’ ; 
- Program ,,Bezpieczny Bolesławiec’’ realizowany przez Straż Miejską;
- ufundowano nagrody dla uczestników konkursu filmowego ,,Dziękuję nie palę’’, którego organizatorami był Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bolesławcu, 
- zorganizowano szkolenie dla osób pracujących w obszarze kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych

- Dofinansowano program ,,Wiara przez miłość skuteczna’’ realizowany przez Urząd Dziekański Dekanat Bolesławiec – Zachód.

- Dofinansowano szkolne programy profilaktyczne. 
	K
N

K

K

K


N
	

liczba działań
liczba uczestników / zł

liczba działań / zł

liczba uczestników / zł

liczba uczestników / zł


liczba działań / zł
	

3
64/4.997

1/5.038




	
	

	
	11.
	,,Budowa infrastruktury – bezpieczne boiska, place zabaw, tereny zielone’’ zaplanowano kwotę 200.000 zł. 
- kompleks boisk na Osiedlu Kwiatowym, 
- zakup urządzeń jako doposażenie terenów zielonych 
	N

N
	Wielkość środków

Wielkość środków
	380.000

16.000
	200.000

15.000
	BM, IŚZ

BM

	
	12.
	Prowadzenie programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży szkół bolesławieckich – programy przeciwdziałające agresji.
	K
	Liczba godzin / zł
	780/
227.485
	400/
196.583
	BM

	
	13.
	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 
	
	
	
	
	

	
	14.
	Rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu, członków ich rodzin oraz społeczności lokalnej, promocja alternatywnego sposobu spędzania czasu bez alkoholu , profilaktyka uzależnień skierowana do dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka.
	K
	Wielkość środków
	20.000
	25.000
	BM, ŚWOP

	
	15.
	Integracja rodzin z problemem alkoholowym – współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych AA i AI. – Anon – (dofinansowanie wyjazdów na spotkania trzeźw ościowe do Częstochowy, Krzeszowa i Lichenia)
	K
	Wielkość środków
	1.150
	3.325
	BM, IŚZ

	
	16.
	- Prowadzenie w różnych częściach miasta, świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym w ramach doskonalenie i rozwijania form i metod pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci:

- świetlica profilaktyczno – środowiskowa przy Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Jarzębinowa 49 na Osiedlu Kwiatowy,

- świetlica profilaktyczno – środowiskowa przy Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3,

- świetlica profilaktyczno – środowiskowa przy ul. Wojska Polskiego prowadzona przez Klub Sportowy ,,TOP’’ Bolesławiec.
	K
	Średnia liczba uczestników / zł
	80/
70.000
	80/
65.700
	BM
ŚWOP

	
	17.
	Prowadzenie działaś związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu:

1. Realizacja programu ,,Miasto bez granic’’ na terenie Osiedla Kościuszki II

2. Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie przy ul. Kościuszki II.
	K


K
	Wielkość środków


wielkość środków
	55.457


bd
	52.286


31.920
	BM

BM

	
	18.
	Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- działania polegające na wykonywaniu czynności zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu.
- opiniowanie wniosków o zezwolenie na sprzedaż napojów  alkoholowych,
kontrole rynku alkoholowego.
- kontrola punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
- działania Komisji w związku z procedurami przeciwdziałającymi zjawisku przemocy, w tym:
 - działania w grupach roboczych.  
	K

K

K

K


K
	Liczba odbytych posiedzeń

Liczba wniosków skierowanych do Sądu
Liczba wydanych opinii

Liczba kontroli

Liczba spotkań grup roboczych, w których  pracowali członkowie MKRPA
	102

52

45

24

16
	118

43

46

19

18
	BM

BM

BM

BM

	
	19
	Zasady finansowania i realizacji Programów: dochody z opłat za korzystanie z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Bolesławiec do roku 2015 
	
K

K
	
wielkość wykorzystanych środków
wielkość wykorzystanych środków 
	
664.311

35.500
	
907.408

30.500
	
BM

BM




*** UWAGA: z wyłączeniem działań zawartych w tabelach 42, 43, 44

	CEL  STRATEGICZNY  6.4
	Tworzenie skutecznego systemu przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu grup społecznych.

	CEL OPERACYJNY  4.4
	Efektywne przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie.


TABELA 49 SPRAWOZDANIE Z WDROŻENIA CELU OPERACYJNEGO 4.4 W ROKU 2015 ***

	Koordynator działań: ………………...........
Realizatorzy programu: …………………………………….

Źródło finansowania: …………………………………….

	Podmiot realizujący
	Działania podjęte w 2015 r.:
(Rodzaj działań: organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, promocyjne)
	Symbol ciągłości działania

N – nowe

K - kontynuacja
	Wskaźniki osiągnięcia celu
(dane ilościowe i inne mierniki
z uwzględnieniem wzrostu lub spadku w odniesieniu do:
- planowanych działań,

- roku ubiegłego)
	Źródło finansow-ania **

	
	
	
	Rodzaj wskaźnika
	2014
	2015
	

	KPP
	1.
	Prowadzenie czynności związanych z ,,Niebieską Kartą’’
	K
	Liczba sporządzonych NK przez funkcjonariuszy
	71
	103
	

	
	2.
	Wszczęcie i prowadzenie postępowań przygotowawczych a art. 207 kk
	K
	Liczba wszczętych postępowań
	35
	80
	

	
	3.
	Szkolenie funkcjonariuszy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
	K
	Liczba szkoleń
	4
	4
	

	
	4.
	Udział policjantów w grupach roboczych w Zespole Interdyscyplinarnym 
	K
	Liczba osób
	68
	75
	

	
	5.
	Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym 
	K
	Liczba spotkań
	1
	3
	

	           GS nr 3
	1.
	Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym
	K
	Liczba spotkań
	1
	2
	BM

	                                PCPR 
	1.
	Przeprowadzenie kampanii społecznej nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:
a) organizacja konferencji informacyjno-promocyjnej projektu;
b) publikacja artykułów w lokalnej prasie i w Internecie ;

c) utworzenie portalu internetowego WWW.zatrzymacprzemoc.pl ;

d) publikacja Poradnika dla osób doznających przemocy w rodzinie pt. ,,Zatrzymać przemoc’’. (1000 szt.);

e) zakup i kolportacja materiałów informacyjno-edukacyjnych: plakatów, ulotek, broszur.
	N
	a) liczba konferencji

b) liczba artykułów w prasie w Internecie

c) liczba utworzonych portali 

d) liczba wydanych poradników

e) liczba wykonanych/ zakupionych materiałów informacyjno -promocyjnych
	
	a) 1

b) 2 x w prasie;

a x w Internecie

c) 1

d) 1000 sztuk

e) 1858 szt.
	Budżet Powiatu Bolesławieckiego (20 %); 
MPiPS
(80 %)

	
	2.
	Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń doskonalących warsztat pracy poszczególnych grup zawodowych (pomocy społecznej, oświaty, policji, służby zdrowia), tj.:

a) ,,Procedura Niebieskie Karty – zastosowanie w praktyce’’

b) ,,Praca z osobami doznającymi przemocy w rodzinie’’

c) ,,Pracownik socjalny jako interwent kryzysowy’’
	N
	Liczba uczestników szkoleń
	
	76 os.
	

	
	3.
	Objęcie młodzieży szkolnej programem profilaktycznym ,,Archipelag skarbów’’, opartym na modelu profilaktyki zintegrowanej.
	N
	Liczba uczestników objętych programem profilaktycznym
	
	133 os.
	

	
	4.
	Organizacja warsztatów rozwijających umiejętności wychowawcze dla rodziców małoletnich dzieci, tj.:
- ,,Bez klapsa – jak szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice’’
- ,,Akademia Dobrego Rodzica’’
	N
	Liczba uczestników zajęć 
	
	26 os.
	

	
	5.
	Organizacja poradnictwa psychologicznego
	K
	Liczba udzielonych porad
	
	63
	

	
	6.
	Organizacja poradnictwa prawnego.
	K
	Liczba udzielonych porad
	
	24
	

	


*** UWAGA: z wyłączeniem działań zawartych w tabelach 22, 41, 43, 44

Legenda:

	* Podmiot realizujący:

- PUP – Powiatowy Urząd Pracy,

- WSUM – Wydział Społeczny Urzędu Miasta,

- ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego,

- TPD – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,

- TOP – Stowarzyszenie Klub Sportowy TOP,

- PCK – Polski Czerwony Krzyż,

- PPDSPiRPA – Pełnomocnik Prezydenta DS. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- BOK – Bolesławiecki Ośrodek Kultury,

- MBP – Miejska Biblioteka Publiczna,

- PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

- RSOSiZSP – Referat Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego,

- ZKSS – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego,

- KPP – Komenda Powiatowa Policji,

- MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

- MZGM – Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,

- PCEiKK PPP – Powiatowe Centrum Edukacji i  Kształcenia Kadr – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

- MOSiR – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

- Straż Miejska  
-MZS Nr 1

- MPP 7

- MOPS Centrum Wolontariatu
	** Źródło finansowania:

- BM – budżet miasta

- IŚZ – inne środki zewnętrzne,

- ŚWOP – środki własne organizacji pozarządowych,

                            


